## объемы
Приложение 1
Отчет о ходе реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области" за 2021 год, руб.
№ п/п | Наименование государственной программы/подпрограммы/ мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31 декабря отчетного года) | Кассовые расходы | Пояснения причин отклонения | Пояснение причин отклонений | Наименование целевого индикатора (показателя) государственной программы | Единица измерения | План | Факт | Пояснение причин отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области» | Правительство Ивановской области, Департамент внутренней политики Ивановской области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент культуры и туризма Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области, Департамент образования Ивановской области, Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, Департамент развития информационного общества Ивановской области, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, Департамент экономического развития и троговли ивановской области, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, комитет Ивановской области по лесному хозяйству, комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения, служба ветеринарии Ивановской области. | Всего: | 458695813.6 | 762067798.6 |  | Кассовы расходы будут актуализированны после закрытия финансового года всех организаций | Энергоемкость валового регионального продукта Ивановской области | т. у.т./млн. руб. | 22.6 | 17.71 | В 2021 году энергоемкость валового регионального продукта Ивановской области снизилась на 1,39 % по сравнению с 2020 годом. Во время пандемии (COVID-19)в Ивановской области резко снизилось потребление топливно-энергетических ресурсов, но в то же время отметился рост объема валового регионального продукта
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 1145813.6 | 1145813.6 |  |  | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта | % | 0.11 | 0.11
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1145813.6 | 1145813.6
|  |  | внебюджетное финансирование | 457550000 | 760921985
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области» | Правительство Ивановской области, Департамент внутренней политики Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент культуры и туризма Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области, Департамент образования Ивановской области, Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, Департамент развития информационного общества Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, комитет Ивановской области по лесному хозяйству, комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения, служба ветеринарии Ивановской области. | Всего: | 457145813.6 | 762067798.6
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 1145813.6 | 1145813.6
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1145813.6 | 1145813.6
|  |  | внебюджетное финансирование | 456000000 | 760921985
1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повыешние энергетической эффективности в государственных учрежедениях» |  | Всего: | 24500000 | 107534570
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 24500000 | 107534570
1.1. | Мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в областных государственных учреждениях Ивановской области» |  | Всего: | 24500000 | 107534570 |  |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Ивановской области и государственных учреждений Ивановской области | кВт·ч/ кв. метр общей площади | 34.37 | 34.37
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Ивановской области и государственных учреждений Ивановской области | Гкал/ кв. метр общей площади | 0.138 | 0.138
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Ивановской области и государственных учреждений Ивановской области | куб. м/на 1 чел. | 32.36 | 32.36
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Ивановской области и государственных учреждений Ивановской области | куб. м/на 1 чел. | 9.14 | 9.14
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Ивановской области и государственных учреждений Ивановской области | куб. м/чел | 40.69 | 40.69
|  |  | внебюджетное финансирование | 24500000 | 107534570 |  |  | Доля потребляемой государственными учреждениями Ивановской области электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии государственными учреждениями Ивановской области | % | 99.5 | 99.45
[8 empty] | Доля потребляемой государственными учреждениями Ивановской области тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии государственными учреждениями Ивановской области | % | 88 | 93.65
[8 empty] | Доля потребляемой государственными учреждениями Ивановской области воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой воды государственными учреждениями Ивановской области | % | 98 | 98.63
[8 empty] | Доля потребляемого государственными учреждениями Ивановской области природного газа в общем объеме потребляемого природного газа государственными учреждениями Ивановской области | % | 98 | 100
[8 empty] | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных организаций Ивановской области, находящихся в ведении органов государственной власти Ивановской области | Гкал/кв. м | 0.1 | 0.12 | Основной причиной увеличения потребления энергетических ресурсов в 2021 году является увеличение продолжительности отопительного периода , а также связано с расширением и вводом в эксплуатацию новых объектов в социальной сфере, переоборудование и оснащение медицинских учреждений в период пандемии (COVID-19)в Ивановской области
[8 empty] | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных организаций Ивановской области, находящихся в ведении органов государственной власти Ивановской области | кВт·ч/кв. м | 13.5 | 14.27
[8 empty] | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных организаций Ивановской области, находящихся в ведении органов государственной власти Ивановской области | Гкал/кв. м | 0.16 | 0.18
[8 empty] | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных организаций Ивановской области, находящихся в ведении органов государственной власти Ивановской области | кВт·ч/кв. м | 45.07 | 35.86
[8 empty] | Объем потребления дизельного и иного топлива государственными учреждениями Ивановской области, находящимися в ведении органов государственной власти Ивановской области | тыс. литр | 3823.47 | 3823.47
[8 empty] | Объем потребления природного газа государственными учреждениями Ивановской области, находящимися в ведении органов государственной власти Ивановской области | тыс. куб. м | 1294.67 | 1294.67
[8 empty] | Объем потребления тепловой энергии государственными учреждениями Ивановской области, находящимися в ведении органов государственной власти Ивановской области | тыс. Гкал | 189.71 | 189.71
[8 empty] | Объем потребления электрической энергии государственными учреждениями Ивановской области, находящимися в ведении органов государственной власти Ивановской области | тыс. кВт·ч | 47387.25 | 47387.25
[8 empty] | Объем потребления угля государственными учреждениями Ивановской области, находящимися в ведении органов государственной власти Ивановской области | тонн | 5281.7 | 5281.7
[8 empty] | Объем потребления прочего топлива учреждениями Ивановской области, находящимися в ведении органов государственной власти Ивановской области | т у.т. | 1811.07 | 1811.07
1.2. | Мероприятие «Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих технологий в областных государственных учреждениях (в том числе по результатм энергетических обследований)» |  | Всего: | 0 | 0 |  |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Ивановской области и государственными учреждениями Ивановской области | штук | 13 | 14 | В 2021 году заключен 1 энергосервисный договор (контракт) по модернизации уличного освещения.
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Департамент внутренней политики Ивановской области | Всего: | 432645813.6 | 654533228.6 | 0
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 1145813.6 | 1145813.6
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1145813.6 | 1145813.6
|  |  | внебюджетное финансирование | 431500000 | 653387415
2.1. | Мероприятие «Организация выполнения энергосберегающих мероприятий и проектов» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Департамент внутренней политики Ивановской области | Всего: | 391500000 | 653387415 |  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/кв. м общей площади | 0.19 | 0.14
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб. м/чел. | 32.32 | 38.05 | Колебания обусловлены сезонными факторами (изменение среднемесячных температур, продолжительность отопительного периода)
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. м/чел. | 7.68 | 8.43
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт·ч/кв. м общей площади | 28.19 | 27.38
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м общей площади) | тыс. куб. м/кв. м общей площади | 0.02 | 0.02
|  |  | внебюджетное финансирование | 391500000 | 653387415 |  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | тыс. куб. м/кв. м | 0.23 | 0.23
[8 empty] | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т./кв. м | 1.65 | 1.65
[8 empty] | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т у.т./тыс. МВт·ч | 0.22 | 0.22
[8 empty] | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т у.т./млн. Гкал | 0.17 | 0.17
[8 empty] | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | т у.т./млн кВт*ч | 288.11 | 244.35
[8 empty] | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | т у.т./Гкал | 0.17 | 0.17
[8 empty] | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 10.84 | 11.87 | Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям вырос по сравнению с 2020 годом на 2,28 %
[8 empty] | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт·ч/куб. м | 1.05 | 1.05
[8 empty] | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14.16 | 14.18 | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче вырос по сравнению с 2020 годом на 11,74 %
[8 empty] | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 9.97 | 9.97
[8 empty] | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | тыс. кВт·ч/куб. м | 0.0201 | 0.0201
[8 empty] | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | тыс. кВт·ч/куб. м | 0.038 | 0.038
[8 empty] | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт·ч/куб. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам | 0.5765 | 0.5765
[8 empty] | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т у.т./Гкал | 0.83 | 0.61
[8 empty] | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 73.74 | 73.74
2.2. | Мероприятие «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего: | 40000000 | 0 |  |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Ивановской области | % | 100 | 100
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Ивановской области | % | 64.98 | 64.98
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Ивановской области | % | 80.16 | 80.16
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Ивановской области | % | 53.22 | 53.22
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Ивановской области | % | 94.06 | 94.06
|  |  | внебюджетное финансирование | 40000000 | 0 |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов на территории Ивановской области | % | 93.21 | 94
[8 empty] | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой, в общем числе многоквартирных домов на территории Ивановской области | % | 60.19 | 60 | Плановые показатели были не значительно завышены по данным Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
[8 empty] | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, в общем числе многоквартирных домов на территории Ивановской области | % | 69.15 | 61 | Плановые показатели были значительно завышены по данным Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
[8 empty] | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета газа, в общем числе многоквартирных домов на территории Ивановской области | % | 19.97 | 0.7 | Плановые показатели были значительно завышены по данным Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
[8 empty] | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) на территории Ивановской области | % | 96.65 | 98.22
[8 empty] | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) на территории Ивановской области | % | 42.28 | 46.89
[8 empty] | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) на территории Ивановской области | % | 81.63 | 86.25
[8 empty] | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) на территории Ивановской области | % | 72.55 | 84.64
[8 empty] | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше, на территории Ивановской области | % | 2.77 | 3.07
[8 empty] | Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории Ивановской области | % | 3.1 | 3.1
2.3. | Мероприятие «Учет в инвестиционных программах производителей тепловой и электрической энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | Всего: | 0 | 0 |  |  | Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 100 | 70 | У 30% организаций, осуществляемых регулируемые виды деятельности программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности находятся в стадии разработки.
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.4. | Мероприятие «Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии на территории Ивановской области» | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | Всего: | 0 | 0 |  |  | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | 0.85 | 0.61 | Снижение объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Шуйского муниципального образования.
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Ивановской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт). | МВт | - | -
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме». | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего: | 1145813.6 | 1145813.6 |  |  | Количество многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках региональной программы капитального ремонта, по которым получена финансовая поддержка на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ед. | 1 | 2
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 1145813.6 | 1145813.6
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1145813.6 | 1145813.6
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | Всего: | 0 | 0
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1. | Мероприятие «Выполнение мероприятий по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | Всего: | 0 | 0 |  |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Ивановской областью | единиц | 548 | 548
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Ивановской областью, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | единиц | 103 | 103
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и автомобильных заправочных станций с терминалом заправки компримированным природным газом | единиц | 7 | 3 | 2 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и автомобильные заправочные станции с терминалом заправки компримированным природным газом в 2021 году перестали работать, новых не вводили в эксплуатацию
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива | единиц | 517 | 517
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется на территории Ивановской области | единиц | - | -
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на территории Ивановской области | единиц | 37 | 39
[8 empty] | Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Ивановской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | единиц | 16 | 21
[8 empty] | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Ивановской области | единиц | - | -
[8 empty] | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Ивановской области | единиц | 38853 | 40999
[8 empty] | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Ивановской области | единиц | 65 | 75
| Подпрограмма «Информационно-методическое сопровождение реализации государственной программы» | Правительство Ивановской области, Департамент внутренней политики Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент культуры и туризма Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области, Департамент образования Ивановской области, Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, Департамент развития информационного общества Ивановской области, комитет Ивановской области по лесному хозяйству, комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения, служба ветеринарии Ивановской области. | Всего: | 1550000 | 0
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 1550000 | 0
1. | Основное мероприятие «Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  | Всего: | 1550000 | 0
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 1550000 | 0
1.1. | Мероприятие «Пропаганда энергосбережения среди населения Ивановской области» | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | Всего: | 1050000 | 0 |  |  | Количество выставок, семинаров, конференций по энергосбережению, организованных органами исполнительной власти Ивановской области либо проведенных с их участием | шт. | 50 | 50
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 1050000 | 0
1.2. | Мероприятие «Обучение государственных гражданских служащих Ивановской области и работников областных государственных учреждений по вопросам энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов» | Правительство Ивановской области, Департамент внутренней политики Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент культуры и туризма Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области, Департамент образования Ивановской области, Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, Департамент развития информационного общества Ивановской области, комитет Ивановской области по лесному хозяйству, комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения, служба ветеринарии Ивановской области. | Всего: | 500000 | 0 |  |  | Численность представителей органов государственной власти, областных государственных учреждений, прошедших обучение в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | чел. | 260 | 260
|  |  | бюджетные асигнования всего, в том числе: | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 500000 | 0
.
Note on F32: ИОГВ за 2021 год .
Note on F64: ЖКХ+МО(222-рп уточненный)+ЖКХ+РСО