## стр.1
Приложение 1 к протоколу заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/3
Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения
ООО «Илада» (Затеихинское сельское поселение Пучежский муниципальный район)
(наименование регулируемой организации)
Инвестиционная программа ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального район на период 2021-2034 годы
(название инвестиционной программы)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения | Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Илада»
Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Пушкина, 33-35 Почтовый адрес: 155350, г. Пучеж, ул.30-лет Победы.д.6 оф.10
Сроки реализации инвестиционной программы | 2021-2034 годы
Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы | Директор ООО «Илада» - Грушин Илья Александрович
Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | тел.: +7 905 157 40 28
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 8
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Начальник Департамента – Морева Евгения Николаевна
Дата утверждения инвестиционной программы | 2022-03-04
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел./факс: (4932) 93-85-91
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Юридический адрес: 155370, Ивановская область, Пучежский район, д. Затеиха, ул. Лухская, д. 21-А Почтовый адрес: 155370, Ивановская область, Пучежский район, д. Затеиха, ул. Лухская, д. 21-А
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Таничев Н.К., глава Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района
Дата согласования инвестиционной программы | 2021-03-17
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел./факс: тел. 8 (49345) 2-53-22

## Лист2
Приложение 2 к протоколу заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/3
Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2034 годы
№, п/п | Наименование объекта (мероприятия) | Место расположения объектов | Цели реализации (группы) / краткое описание мероприятий | Год начала строительства /реконструкции | Технические характеристики объекта до выполнения мероприятия |  |  | Технические характеристики объекта после выполнения мероприятия |  |  | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. (с НДС) | в том числе по годам:
[5 empty] | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
1. | Строительство объектов не связанных с подключением
1.1. | Строительство объектов централизованной системы водоснабжения
1.1.1. | Ограждение зон санитарной охраны артезианской скважины д. Затеиха | Ивановская область, Пучежский м.р., Затеихинское с.п., д. Затеиха около дома №13 по ул. Лухская | Новое строительство | 2021 | - | - | - | Протяженность (L) | м | 1.71 | 385.187 | 385.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция водопроводных сетей д. Затеиха. | Ивановская область, Пучежский м.р., Затеихинское с.п., д. Затеиха (ул. Лухская от д. 7 до д. 9, ул. Южный пер. от д. 1 до д. 11, ул. Больничная от д.1 до д. 11, ул. Клубная от д. 10 до ул. Лесная д. 11, ул. Клубная от д. 9 до д. 34, ул. Лесная от д. 9 до д. 29) | Реконструкция | 2021 | Диаметр (D) | мм | 50 | Диаметр (D) | мм | 50 | 1516.417 | 758.2085 | 758.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Протяженность (L) стальные трубы | м | 2850 | Протяженность (L) полиэтилновоые трубы | м | 3374
1.1.2. | Реконструкция электрооборудования и мероприятия по энергосбережению на артезианских скважинах Затеихинского сельского поселения. | Ивановская область, Пучежский м.р., Затеихинское с.п., д. Затеиха около дома №13 по ул. Лухская | Реконструкция | 2021 | Протяженность (L) | м | 8 | Протяженность (L) | м | 11.9 | 185.396 | 185.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | [10 empty] | 2087 | 1328.7915 | 758.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: суммы мероприятий строительства объектов централизованной системы водоснабжения, указанных в инвестиционной программе не привышают укрупненных сметных расчетов, финансовый план утвержден на основании укрупненных сметных расчетов.

## лист 3
Приложение 3 к протоколу заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/3
Финансовый план инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2034 годы
№ п/п | Источники финансирования | в том числе по годам (с учетом НДС)
|  | Всего (2021-2034 гг.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Финансирование мероприятий
1 | Собственные средства | 2087 | 1328.7915 | 758.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 2087 | 1328.7915 | 758.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Возврат финансовых средств
1 | Собственные средства | 2087 | 85.747 | 209.406 | 247.319 | 247.319 | 247.319 | 208.8 | 170.281 | 170.281 | 170.281 | 170.281 | 123.053 | 36.913 | 0 | 0
1.1 | амортизационные отчисления | 2087 | 85.747 | 209.406 | 247.319 | 247.319 | 247.319 | 208.8 | 170.281 | 170.281 | 170.281 | 170.281 | 123.053 | 36.913 | 0 | 0
1.1.1 | в т.ч. без учета НДС | 1739.1651 | 71.4554 | 174.505 | 206.0992 | 206.099 | 206.099 | 174 | 141.9005 | 141.9005 | 141.9005 | 141.9005 | 102.5445 | 30.761 | 0 | 0
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | в т.ч. без учета НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг (не учитываемые в составе тарифов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 2087 | 85.747 | 209.406 | 247.319 | 247.319 | 247.319 | 208.8 | 170.281 | 170.281 | 170.281 | 170.281 | 123.053 | 36.913 | 0 | 0

## Лист 4
Приложение 4 к протоколу заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/3
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2034 год
№ п/п | Наименование показателя | Значение
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г.
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2. Показатель надежности и бесперебойности
2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0.55 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
3. Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 12 | 11.24 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84