## стр.1
Приложение 12 к протоколу заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/3
Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
ООО «Илада» (Мортковское сельское поселение Пучежский муниципальный район)
(наименование регулируемой организации)
Инвестиционная программа ООО «Илада» по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2044 годы
(название инвестиционной программы)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения | Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Илада»
Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Пушкина, 33-35 Почтовый адрес: 155350, г. Пучеж, ул.30-лет Победы.д.6 оф.10
Сроки реализации инвестиционной программы | 2021 – 2034 гг. в сфере водоснабжения, 2021-2044 гг. в сфере водоотведения
Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы | Директор ООО «Илада» - Грушин Илья Александрович
Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | тел.: +7 905 157 40 28
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 8
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Начальник Департамента – Морева Евгения Николаевна
Дата утверждения инвестиционной программы | 2022-03-04
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел./факс: (4932) 93-85-91
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Юридический адрес: 155373, Ивановская область, Пучежский район, с. Мортки, ул. Школьная, д.9 Почтовый адрес: 155373, Ивановская область, Пучежский район, с. Мортки, ул. Школьная, д.9
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Серова З.Б., глава Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района
Дата согласования инвестиционной программы | 2021-03-02
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел./факс: 89065129310

## Лист2
Приложение 13 к протоколу заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/3
Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2034 годы
№, п/п | Наименование объекта (мероприятия) | Место расположения объектов | Цели реализации (группы) / краткое описание мероприятий | Год начала строительства /реконструкции | Технические характеристики объекта до выполнения мероприятия |  |  | Технические характеристики объекта после выполнения мероприятия |  |  | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. (с НДС) | в том числе по годам:
[5 empty] | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
1. | Строительство объектов не связанных с подключением
1.1. | Строительство объектов централизованной системы водоснабжения
1.1.1. | Ограждение зон санитарной охраны буровой скважины № 65б д. Дмитриево Большое | Ивановская область, Пучежский район, д. Дмитриево Большо, скважина № 65б д. | Новое строительство | 2021 | Протяженность (L) | м | - | Протяженность (L) | м | 2.033 | 388.312 | 388.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция водопроводных сетей с. Канадаурово. Ограждение зон санитарной охраны буровой скважины № 62в/102, с. Кандаурово | Ивановская область, Пучежский район, с. Кандаурово( от ул. Новая д. 28 до д. 20, от ул. Зеленая д. 4 до д. 17) | Реконструкция | 2022 | Диаметр (D) | мм | 50 | Диаметр (D) | мм | 50 | 3204.767 | 0 | 801.1917 | 1602.3835 | 801.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Протяженность (L) стальные трубы | м | 2880 | Протяженность (L) полиэтилновоые трубы | м | 3126
|  |  | Новое строительство |  | Протяженность (L) | м | - | Протяженность (L) | м | 0.95
1.1.3. | Ограждение зон санитарной охраны буровой скважины № 62а/100, с. Кандаурово | Ивановская область, Пучежский район, с. Кандауров, скважина № 62/100. | Новое строительство | 2022 | Протяженность (L) | м | - | Протяженность (L) | м | 1.69 | 323.53 | 0 | 323.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция водопроводных сетей с. Мортки. Ограждение зон санитарной охраны буровой скважины №3, с. Мортки | Ивановская область, Пучежский район, с. Мортки (От ул. Мира д. 3 до д. 11, от ул. Школьная д. 1 до д. 3,ул. Мира гараж до д. 5Б и до ФАП,) | Реконструкция | 2023 | Диаметр (D) | мм | 50 | Диаметр (D) | мм | 50 | 3890.706 | 0 | 0 | 1945.353 | 1945.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Протяженность (L) стальные трубы | м | 3500 | Протяженность (L) полиэтилновоые трубы | м | 3830
|  |  | Новое строительство |  | Протяженность (L) | м | - | Протяженность (L) | м | 0.97
1.1.5. | Ограждение зон санитарной охраны буровой скважины № 109, д. Дмитриево Большое | Ивановская область, Пучежский район, д. Дмитриев, скважина № 109. | Новое строительство | 2021 | Протяженность (L) | м | - | Протяженность (L) | м | 2.033 | 385.114 | 385.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Реконструкция электрооборудования и мероприятия по энергосбережению буровых скважин Мортковского сельского поселения | Ивановская область, Пучежский район, с. Мортки | Реконструкция | 2021 | Протяженность (L) | м | 68 | Протяженность (L) | м | 73.1 | 1067.117 | 355.73 | 711.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | [10 empty] | 9259.546 | 1129.156 | 1836.1087 | 3547.7365 | 2746.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: суммы мероприятий строительства объектов централизованной системы водоснабжения, указанные в инвестиционной программе не привышают укрупненных сметных расчетов, финансовый план утвержден на основании сметных расчетов.

## Лист 3
Приложение 14 к протоколу заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/3
Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоотведения Мортковсского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2044 годы
№, п/п | Наименование объекта (мероприятия) | Место расположения объектов | Цели реализации (группы) / краткое описание мероприятий | Год начала строительства /реконструкции | Технические характеристики объекта до выполнения мероприятия |  |  | Технические характеристики объекта после выполнения мероприятия |  |  | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. (с НДС) | в том числе по годам:
[5 empty] | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
1. | Строительство объектов не связанных с подключением
1.1. | Строительство объектов централизованной системы водоотведения
1.1.1. | Реконструкция канализационных сетей д. Дмитриево Большое | Ивановская область, Пучежский район, д. Дмитриево Большое(от ул. Молодежная, д. 3 до конца улицы (500 м восточнее от д. 1 по ул. Молодежная). | Реконструкция | 2022 | Диаметр (D) | мм | 100 | Диаметр (D) | мм | 160 | 1492.813 | 0 | 497.6043 | 497.6043 | 497.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Протяженность (L) чугунные трубы | м | 890 | Протяженность (L) канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) | м | 903.61
1.1.2. | Строительство очистных сооружений, д. Дмитриево Большое | Ивановская область, Пучежский район, д. Дмитриево Большое | Новое строительство | 2029 | Площадь | м2 | - | Площадь | м2 | 5.635 | 634.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.1155 | 317.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Производительность | м3/сут | - | Производительность | м3/сут | 10
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | [10 empty] | 2127.044 | 0 | 497.6043 | 497.6043 | 497.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.1155 | 317.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: суммы мероприятий строительства объектов централизованной системы водоотведения, указанные в инвестиционной программе не привышают укрупненных сметных расчетов, финансовый план утвержден на основании сметных расчетов.

## лист 4
Приложение 15 к протоколу заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/3
Финансовый план инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2034 годы
№ п/п | Источники финансирования | в том числе по годам (с учетом НДС)
|  | Всего (2021-2034 гг.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Финансирование мероприятий
1 | Собственные средства | 9259.546 | 1129.156 | 1836.1087 | 3547.7365 | 2746.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 9259.546 | 1129.156 | 1836.1087 | 3547.7365 | 2746.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Возврат финансовых средств
1 | Собственные средства | 9259.546 | 127.414 | 330.559 | 583.683 | 898.406 | 1035.737 | 926.01 | 816.283 | 816.283 | 816.283 | 816.283 | 798.597 | 705.178 | 452.055 | 136.775
1.1 | амортизационные отчисления | 9259.546 | 127.414 | 330.559 | 583.683 | 898.406 | 1035.737 | 926.01 | 816.283 | 816.283 | 816.283 | 816.283 | 798.597 | 705.178 | 452.055 | 136.775
1.1.1 | в т.ч. без учета НДС | 7716.2861 | 106.1779 | 275.4658 | 486.4021 | 748.6713 | 863.1142 | 771.675 | 680.2358 | 680.2358 | 680.2358 | 680.2358 | 665.4971 | 587.6483 | 376.7121 | 113.979
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | в т.ч. без учета НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг (не учитываемые в составе тарифов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 9259.546 | 127.414 | 330.559 | 583.683 | 898.406 | 1035.737 | 926.01 | 816.283 | 816.283 | 816.283 | 816.283 | 798.597 | 705.178 | 452.055 | 136.775

## лист 5
Приложение 16 к протоколу заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/3
Финансовый план инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоотведения Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2044 годы
№ п/п | Источники финансирования | в том числе по годам (с учетом НДС)
|  | Всего (2021-2044 гг.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Финансирование мероприятий
1 | Собственные средства | 2127.044 | 0 | 497.6043 | 497.6043 | 497.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.1155 | 317.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 2127.044 | 0 | 497.6043 | 497.6043 | 497.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.1155 | 317.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Возврат финансовых средств
1 | Собственные средства | 2127.044 | 1.519 | 1.909 | 39.488 | 64.876 | 77.49 | 77.527 | 77.565 | 77.605 | 85.731 | 101.872 | 109.926 | 109.967 | 110.009 | 110.053 | 110.1 | 110.149 | 110.2 | 110.253 | 110.309 | 110.367 | 110.428 | 97.927 | 72.855 | 138.919
1.1 | амортизационные отчисления | 1956.064 | 0 | 0 | 37.321 | 62.201 | 74.642 | 74.642 | 74.642 | 74.642 | 82.569 | 98.425 | 106.353 | 106.353 | 106.353 | 106.353 | 106.353 | 106.353 | 106.353 | 106.353 | 106.353 | 106.353 | 106.353 | 93.913 | 69.032 | 44.152
1.1.1 | в т.ч. без учета НДС | 1640.4188 | 0 | 10.3669 | 31.1006 | 51.8344 | 62.2013 | 62.2013 | 62.2013 | 62.2013 | 68.8078 | 82.0209 | 88.6275 | 88.6275 | 88.6275 | 88.6275 | 88.6275 | 88.6275 | 88.6275 | 88.6275 | 88.6275 | 88.6275 | 88.6275 | 78.2606 | 57.5269 | 36.7931
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 170.98 | 1.519 | 1.909 | 2.167 | 2.675 | 2.848 | 2.885 | 2.923 | 2.963 | 3.162 | 3.447 | 3.573 | 3.614 | 3.656 | 3.7 | 3.747 | 3.796 | 3.847 | 3.9 | 3.956 | 4.014 | 4.075 | 4.014 | 3.823 | 94.767
1.2.1 | в т.ч. без учета НДС | 142.4836 | 1.2658 | 1.5911 | 1.8058 | 2.2292 | 2.3736 | 2.4041 | 2.436 | 2.4693 | 2.6348 | 2.8723 | 2.9777 | 3.0113 | 3.0466 | 3.0837 | 3.1225 | 3.1631 | 3.2056 | 3.2501 | 3.2965 | 3.3451 | 3.3958 | 3.345 | 3.186 | 78.9725
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг (не учитываемые в составе тарифов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 2127.044 | 1.519 | 1.909 | 39.488 | 64.876 | 77.49 | 77.527 | 77.565 | 77.605 | 85.731 | 101.872 | 109.926 | 109.967 | 110.009 | 110.053 | 110.1 | 110.149 | 110.2 | 110.253 | 110.309 | 110.367 | 110.428 | 97.927 | 72.855 | 138.919

## Лист 6
Приложение 17 к протоколу заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/3
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2034 год
№ п/п | Наименование показателя | Значение
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г.
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2. Показатель надежности и бесперебойности
2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0.55 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
3. Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 11.81 | 11.72 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84

## Лист 7
Приложение 18 к протоколу заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/3
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоотведения Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2044 год
№ п/п | Наименование показателя (в сфере водоотведения) | Значение
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г.
1. Показатель надежности и бесперебойности для централизованных систем водоотведения:
1.1. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2029 г. to 2044 г.
1.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения ( в процентах) | 0.55 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения ( в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79