## 1-паспорт ИП
Приложение 1 к протоколу Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 04.03.2022 № 9/4
Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения
АО «Водоканал» (г. Кохма)
(наименование регулируемой организации)
Инвестиционная программа АО «Водоканал» по созданию объекта водоснабжения в городском округе Кохма на 2020-2034 годы
(название инвестиционной программы)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения | АО «Водоканал»
Местонахождение регулируемой организации | 153038, г. Иваново, пр-кт Строителей, 4А
Сроки реализации инвестиционной программы | 2020-2034 годы
Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы | Главный инженер: Бичин Алексей Евгеньевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам: Шабаршина Любовь Геннадьевна Заместитель генерального директора по капитальному строительству: Делягин Максим Николаевич Специалист планово-экономической службы: Сергеева Ирина Викторовна
Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (4932) 53-11-47; 8 (4932) 53-09-81; 8 (4932) 53-68-43; 8 (4932) 93-01-01, доб. 22-16 email: ivanovovodokanal@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 8.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Начальник Департамента – Морева Евгения Николаевна
Дата утверждения инвестиционной программы | 2022-03-04
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел./факс: (4932) 93-85-93
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу | Администрация городского округа Кохма 153510, Ивановская область, г. Кохма, ул. Советская, д.23 Тел.: (4932) 55-84-49 Факс: (4932) 55-84-49
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | М.В. Жукова, и.о. заместителя главы администрации городского округа Кохма, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма
Дата согласования инвестиционной программы | 2022-01-27
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел.: (4932) 55-84-49 Факс: (4932) 55-84-49

## 2-перечень мер
Приложение 2 к протоколу Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 04.03.2022 № 9/4
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации и строительству объекта централизованной системы водоснабжения инвестиционной программы АО «Водоканал» по созданию объектов водоснабжения в городском округе Кохма на 2020-2034 годы
№, п/п | Наименование объекта (мероприятия) по титулу | Цели реализации (группы) / краткое описание мероприятий | Год начала строительства (проектирования) | Технические характеристики объекта до выполнения мероприятия |  |  | Технические характеристики объекта после выполнения мероприятия |  |  | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. (с НДС) | Стоимость мероприятий 2020-2034 годы по источникам финансирования | [5 empty] | 2020 год | [5 empty] | 2021 год | [5 empty] | 2022 год | [5 empty] | 2023 год | [5 empty] | 2024 год | [5 empty] | 2025 год | [5 empty] | 2026 год | [5 empty] | 2027 год | [5 empty] | 2028 год | [5 empty] | 2029 год | [5 empty] | 2030 год | [5 empty] | 2031 год | [5 empty] | 2032 год | [5 empty] | 2033 год | [5 empty] | 2034 год
|  |  |  | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |  | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС | Всего, тыс руб | Собственные средства, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Бюджетные средства, тыс.руб. с НДС
[12 empty] | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет: |  | в т .ч. за счет: |  |  |  | в т .ч. за счет:
[10 empty] | 2020-2034 годы |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента |  | Капитальные вложения, тыс руб. | Амортизация, тыс руб. | Прочие собственные средства | Плата за подключение | Расходы концедента
1. | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения
1.1.1. | Разработка ПСД на строительство двух ниток водопровода D-300 мм от микрорайона ТЭЦ-3 до камеры на водопроводе D-150 мм, расположенной у здания Дворца культуры г. Кохма | Новое строительство | 2020 | - | - | - | - | - | - | 3443.405 | 3443.405 | 3443.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.8017 | 1147.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.8017 | 1147.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.8017 | 1147.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Строительство двух ниток водопровода D-300 мм от микрорайона ТЭЦ-3 до камеры на водопроводе D-150 мм, расположенной у здания Дворца культуры г. Кохма | Новое строительство | 2021 | - | - | - | Диаметр (D) | мм | 300 | 72006.08 | 72006.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72006.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72006.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72006.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - | - | - | Протяженность (L) | м | 4816.4
|  |  |  | - | - | - | Диаметр (D) | мм | 315
|  |  |  | - | - | - | Протяженность (L) | м | 310.8
1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
1.2.1. | Разработка ПСД на строительство насосной станции второго подъема производительностью 306 куб.м/час в г. Кохма | Новое строительство | 2021 | - | - | - | - | - | - | 536.09 | 536.09 | 0 | 536.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0 | 41.2377 | 0 | 41.2377 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Строительство насосной станции второго подъема производительностью 306 куб.м/час в г. Кохма | Новое строительство | 2021 | - | - | - | Производительность | м3/час | 306 | 7657.1491 | 7657.1491 | 0 | 7657.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0 | 589.0115 | 0 | 589.0115 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | [9 empty] | 83642.7241 | 83642.7241 | 3443.405 | 8193.2391 | 0 | 0 | 72006.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72006.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72006.08 | 1778.0508 | 1147.8017 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 1778.0508 | 1147.8017 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 1778.0508 | 1147.8017 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 630.2492 | 0 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 630.2492 | 0 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 630.2492 | 0 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 630.2492 | 0 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 630.2492 | 0 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 630.2492 | 0 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 630.2492 | 0 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 630.2492 | 0 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 630.2492 | 0 | 630.2492 | 0 | 0 | 0 | 630.2492 | 0 | 630.2492 | 0 | 0 | 0

## 3-показатели
Приложение 3 к протоколу Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9-/4
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программа АО «Водоканал» по созданию объекта водоснабжения в городском округе Кохма на 2020-2034 годы
№ п/п | Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2034 годы
|  | План | План | План | План | План | План
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | -
2. Показатели надежности и бесперебойности
2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
3. Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 12.05 | 12.05 | 12 | 12 | 12
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м.) | - | - | - | - | - | -
3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м.) | - | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745

## 4-Фин план
Приложение 4 к протоколу Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.03.2022 № 9/4
Финансовый план инвестиционной программы АО «Водоканал» по созданию объекта водоснабжения в городском округе Кохма на 2020-2034 годы
тыс. руб. (с НДС)
№ п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | за весь период
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г.
Финансирование мероприятий
1. | Собственные средства | 11636.6441 | 3443.405 | 8193.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Бюджетное финансирование | 72006.08 | 0 | 72006.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе: | 83642.7241 | 3443.405 | 80199.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Возврат финансовых средств
1. | Собственные средства | 11636.6441 | 0 | 0 | 1778.0508 | 1778.0508 | 1778.0508 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492
1.1 | амортизационные отчисления | 8193.2391 | 0 | 0 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492
1.2.1 | в т.ч. без НДС* | 6827.699 | 0 | 0 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции (расходы из нормативной прибыли) | 3443.405 | 0 | 0 | 1147.8017 | 1147.8017 | 1147.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | в т.ч. без НДС* | 2869.504 | 0 | 0 | 956.501 | 956.501 | 956.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | прочие собственные средства (не учитываемые в составе тарифов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Бюджетное финансирование | 72006.08 | 0 | 72006.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе: | 83642.7241 | 0 | 72006.08 | 1778.0508 | 1778.0508 | 1778.0508 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492 | 630.2492
| в т.ч. без НДС* | 69702.27 | 0 | 60005.067 | 1481.709 | 1481.709 | 1481.709 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208 | 525.208
*при ставке налога на добавленную стоимость 20% в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ

## Фин план от орг (hidden)
Сумма финансовых потребностей для ИП на 2019-2023г.г.
[8 empty] | тыс. руб. | с НДС
[6 empty] | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | ВОДООТВЕДЕНИЕ
| мероприятия на протяженность | #REF! |  |  |  | #REF! | 15453.01 | 20235.91 | 23533.04 | #REF! | 11650.32 | 4182.72 | 9697.9
|  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| мероприятия за счет займа | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| иные мероприятия | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| итого сумма для реализации ИП: | #REF! | 2301443.18 | 340354.39 | 343026.09 | #REF! | 1319267 | 145501 | 151455 | #REF! | 982176.18 | 194853.39 | 191571.09
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | НЕ СМОТРЕТЬ | [9 empty] | Приложение № 2
Источники финансирования инвестиционной программы АО "Водоканал" на 2021-2023 г.г.
№ п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | ИТОГО: |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение
|  | за весь период | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | за весь период | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | за весь период | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.
| Общая сумма финансирования, тыс.руб. (с НДС) | 326684.475 | 64451.477 | 108152.665 | 154080.333 | 168863.744 | 30951.609 | 63729.535 | 74182.6 | 157820.731 | 33499.868 | 44423.13 | 79897.733
1 | Собственные средства, тыс.руб. (с НДС) | 326684.475 | 64451.477 | 108152.665 | 154080.333 | 168863.744 | 30951.609 | 63729.535 | 74182.6 | 157820.731 | 33499.868 | 44423.13 | 79897.733
1.1. | Амортизация всего (с НДС) | 44233.405 | 14363.157 | 14930.715 | 14939.533 | 21578.244 | 6789.099 | 7450.395 | 7338.75 | 22655.161 | 7574.058 | 7480.32 | 7600.783
1.1.1 | Амортизация г.Иваново | 44233.405 | 14363.157 | 14930.715 | 14939.533 | 21578.244 | 6789.099 | 7450.395 | 7338.75 | 22655.161 | 7574.058 | 7480.32 | 7600.783
| Справочно без НДС: | 36861.1708 | 11969.2975 | 12442.2625 | 12449.6108 | 17981.87 | 5657.5825 | 6208.6625 | 6115.625 | 18879.3008 | 6311.715 | 6233.6 | 6333.9858
1.2. | Расходы на капитальные вложения всего (с НДС) | 163296 | 12000 | 57216 | 94080 | 78960 | 6000 | 32760 | 40200 | 84336 | 6000 | 24456 | 53880
1.2.1. | расходы на капитальные вложения в составе нормативной прибыли | 163296 | 12000 | 57216 | 94080 | 78960 | 6000 | 32760 | 40200 | 84336 | 6000 | 24456 | 53880 | Значения для правки
| Справочно без НДС: | 136080 | 10000 | 47680 | 78400 | 65800 | 5000 | 27300 | 33500 | 70280 | 5000 | 20380 | 44900
1.3. | Плата за подключение всего (с НДС) | 96889.67 | 30666.52 | 28584.15 | 37639 | 68325.5 | 18162.51 | 23519.14 | 26643.85 | 28564.17 | 12504.01 | 5065.01 | 10995.15
1.3.1. | плата за строит. сетей | 84752.9 | 27103.33 | 24418.63 | 33230.94 | 59221.96 | 15453.01 | 20235.91 | 23533.04 | 25530.94 | 11650.32 | 4182.72 | 9697.9 | Значения для правки
1.3.2. | плата за нагрузку, в том числе: | 12136.77 | 3563.19 | 4165.52 | 4408.06 | 9103.54 | 2709.5 | 3283.23 | 3110.81 | 3033.23 | 853.69 | 882.29 | 1297.25
1.3.2.1. | врезка | 12136.77 | 3563.19 | 4165.52 | 4408.06 | 9103.54 | 2709.5 | 3283.23 | 3110.81 | 3033.23 | 853.69 | 882.29 | 1297.25
1.3.2.2. | инвестиционная составляющая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства, тыс.руб. (с НДС) | 22265.4 | 7421.8 | 7421.8 | 7421.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22265.4 | 7421.8 | 7421.8 | 7421.8 | На основе фактических днных по бух учету за 2019 год
1.4.1. | Плата за нарушение нормативов по составу | 18462 | 6154 | 6154 | 6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18462 | 6154 | 6154 | 6154
1.4.2. | Плата за нарушение нормативов по объему | 11348.7 | 3782.9 | 3782.9 | 3782.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11348.7 | 3782.9 | 3782.9 | 3782.9 | с коэффициентом 10
1.4.3. | Плата за неготивное воздействие на окружающую среду | -7545.3 | -2515.1 | -2515.1 | -2515.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7545.3 | -2515.1 | -2515.1 | -2515.1 | Мы платим
| Итого на финансирование меропритятий за исключением технологического присоединения | 229794.805 | 33784.957 | 79568.515 | 116441.333 | 100538.244 | 12789.099 | 40210.395 | 47538.75 | 129256.561 | 20995.858 | 39358.12 | 68902.583