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Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

______________________ Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л  № 30/4
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

18 сентября 2026 г.
 








г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.
Члены Правления: Бугаева С.Е., Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Агапова О.П.
Ответственный секретарь правления: Колесова С.А.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Копышева М.С.
От УФАС по Ивановской области: Виднова З.Б.

П О В Е С Т К А:

	№ п/п
	Наименование вопроса

	1.
	Об утверждении изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения Шуйского МУП ОК и ТС на 2025-2036 годы


1.  СЛУШАЛИ: Об утверждении изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения Шуйского МУП ОК и ТС на 2025-2036 годы (Копышева М.С.)
Шуйское МУП ОК и ТС направило в адрес Департамента изменения в действующую инвестиционную программу в сфере теплоснабжения «Модернизация системы теплоснабжения городского округа Шуя на 2025-2036 годы», утвержденную постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 06.09.2024 № 31-ип(тс)/1 (далее – Программа) (далее – Инвестиционная программа, изменения в инвестиционную программу). 
Предлагаемые Шуйским МУП ОК и ТС изменения предполагают перенос сроков реализации мероприятий Инвестиционной программы с 2026 на 2027 год.
Внесения изменений в инвестиционную программу предусмотрены п.46 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ...» (далее-Правила № 410) -  внесение изменений в схему теплоснабжения.
В соответствии с п. 21 Правил № 410, изменения в инвестиционную программу Шуйского МУП ОК и ТС направлены Департаментом на согласование в орган местного самоуправления (письмо от 01.09.2026 № исх-1762-018/3-07). 
Письмом от 03.09.2026 № 4779 Администрация городского округа Шуя согласовала изменения в инвестиционную программу, указав, что соответствующие изменения внесены в схему теплоснабжения, утвержденную постановлением Администрации городского округа Шуя от 11.06.2026 № 686 «Об актуализации схемы теплоснабжения городского округа Шуя Ивановской области на 2023-2030 год» (том 1 раздел 5 пункт «в», стр. 156), тем самым оценила запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.
 В соответствии с подпунктом «б» пункта 30 Правил № 410 основаниями для отказа в утверждении исполнительным органом субъекта Российской Федерации инвестиционной программы и направления ее на доработку являются, в том числе превышение расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы над расходами на реализацию указанных мероприятий, определенными по укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Согласно форме 2-ИП ТС действующей редакции инвестиционной программы, утвержденной постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 06.09.2024 № 31-ип(тс)/1 (в ред. от 30.09.2025), общая потребность инвестиционной программы в финансировании составляет 11142,848 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- на модернизацию котельной №9, расположенной по адресу: г. Шуя, Восточная 2-я ул., д.21- 

5 193,511 тыс. руб. (в ценах 2026 года),

- на модернизацию котельной №32, расположенной по адресу: г. Шуя, Вихрева ул., д.77 - 

5 949,338 тыс. руб. (в ценах 2026 года).

В связи с переносом срока исполнения мероприятия с 2026 на 2027 г. изменения в инвестиционную программу предусматривают увеличение общей потребности инвестиционной программы в финансировании до 11 142,84853 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- на модернизацию котельной №9, расположенной по адресу: г. Шуя, Восточная 2-я ул., д.21- 

5 453,186 тыс. руб. (в ценах 2027 года),

- на модернизацию котельной №32, расположенной по адресу: г. Шуя, Вихрева ул., д.77 - 

6 246,804 тыс. руб. (в ценах 2027 года).
Учитывая факт, что в первоначальном варианте ИП общая потребность инвестиционной программы не превышала стоимость по укрупненным сметным расчетам, Департаментом проведена оценка стоимости мероприятия путем приведения его из цен 2026 в цены 2027 года с использованием индекса на инвестиции в основной капитал согласно Сценарным условиям  функционирования экономики Российской Федерации на 2027 и на 2028-2029 годы  от мая 2026 года (базовый вариант):
	Мероприятия
	Утвержденная ИП (форма № 2-ИП ТС)
	Индекс цен на инвестиции в основной капитал

2027/2026
	Изменения в инвестиционную программу

	
	Потребность в финансировании, тыс. руб. (без НДС)
	Год реализации мероприятия
	
	Потребность в финансировании, тыс. руб. (без НДС)
	Год реализации мероприятия

	Модернизация котельной №9
	5 193,511
	2026
	105,0
	5 453,186
	2027

	Модернизация котельной №32
	5 949,338
	2026
	105,0
	6 246,804
	2027


Таким образом, общая потребность Изменений в инвестиционную программу не превышает стоимость по укрупненным сметным нормативам.
Источниками финансирования мероприятий определены заемные средства. Процент по займу запланирован в размере 18%, что не превышает величину, рассчитанную исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату утверждения изменений в инвестиционную программу 18.09.2026, увеличенной на 4 процентных пункта.
Возврат денежных средств планируется осуществить за счет собственных средств (амортизации) в течение 2027-2036 годов.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 30 Правил № 410 Основаниями для отказа в утверждении исполнительным органом субъекта Российской Федерации инвестиционной программы и направления ее на доработку являются, в том числе недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей.
Во исполнение требований подпункта «а» пункта 30 Правил № 410 Департаментом проведена оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей, по результатам которой вынесено заключение от 07.09.2026 о доступности тарифов для потребителей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы. При иной ставке заемных средств оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей не проводилась.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

1.
Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения Шуйского МУП ОК и ТС ««Модернизация системы теплоснабжения городского округа Шуя на 2025-2036 годы», реализуемую на территории г.о. Шуя Ивановской области, согласно приложениям 1–5 к настоящему протоколу.

2.
Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Турбачкина Е.В.
	за

	4.
	Коннова Е.А.
	за

	5.
	Полозов И.Г.
	за

	6.
	Гущина Н.Б.
	за

	7.
	Агапова О.П.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 0.
	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, статс-секретарь
	-
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела регулирования тарифов коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


