## 1-ИП ТС
Приложение 1 к протоколу Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 30.09.2025 № 44/4
Форма № 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Шуйского МУП ОК и ТС
(наименование регулируемой организации)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Шуйское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей
Местонахождение регулируемой организации | 155908, Ивановская область, Шуйский район, город Шуя, Кооперативная ул., 31.
Сроки реализации инвестиционной программы | 2025 - 2036 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор «Шуйское МУП ОК и ТС» Шмелев Алексей Борисович
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | Тел./факс: 8 (49351) 4-50-77
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 153022, г. Иваново ул. Велижская, 8
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Член Правительства Ивановской области – директор Департамента, Е.Н. Морева
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | Тел./факс (4932) 93-85-93, 93-85-95
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Муниципальное образование «Городской округ Шуя Ивановской области»
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 155900, Ивановская область, город Шуя, улица Советская, дом 48.
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Н.В. Корягина, Глава городского округа Шуя Ивановской области
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | Тел./факс: 8 (49351) 4-12-05
Директор Шуйского МУП ОК и ТС_______________ А. Б. Шмелев

## 2-ИП ТС
[16 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента | [9 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента | [12 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента
[16 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области | [9 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области | [12 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области
[16 empty] | от 30.09.2025 № 44/4 | [9 empty] | от 30.09.2025 № 44/4 | [12 empty] | от 30.09.2025 № 44/4
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ)
инвестиционной программы
Шуйского МУП ОК и ТС
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2025-2036 годы
Форма № 2-ИП ТС
N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | N п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [7 empty] | N п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [13 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования |  |  | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Всего: | в том числе: | [12 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027-2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | [16 empty] | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | [9 empty] | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | [13 empty] | - | - | - | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | [9 empty] | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | [9 empty] | - | - | -
2001-01-01 | [16 empty] | 36892 | [9 empty] | 36892
2002-01-01 | [16 empty] | 37257 | [9 empty] | 37257
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [16 empty] | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [9 empty] | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
2001-02-01 | [16 empty] | 36923 | [9 empty] | 36923
2002-02-01 | [16 empty] | 37288 | [9 empty] | 37288
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | [16 empty] | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | [9 empty] | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
2001-03-01 | [16 empty] | 36951 | [9 empty] | 36951
2002-03-01 | [16 empty] | 37316 | [9 empty] | 37316
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [16 empty] | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [9 empty] | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
2001-04-01
2002-04-01
Всего по группе 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего по группе 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего по группе 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | [16 empty] | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2001-01-02 | [16 empty] | 2001-01-02 | [9 empty] | 2001-01-02
2002-01-02 | [16 empty] | 2002-01-02 | [9 empty] | 2002-01-02
Всего по группе 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего по группе 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего по группе 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | [16 empty] | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | [9 empty] | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [16 empty] | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [20 empty] | 0 | 0
3.1.1 | [16 empty] | 3.1.1 | [9 empty] | 3.1.1 | [10 empty] | 0 | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [16 empty] | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [20 empty] | 0 | 0
3.2.1. | Модернизация котельной №9 | 37:28:030306:8 | Котельная | г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21 | - | - | - | - | 2.4566 | - | - | - | - | 2.4566 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1. | Модернизация котельной №9 | 5193.5107 | 0 | 5193.5107 | 0 | 0 | 5193.5107 | 0 | 0 | 3.2.1. | Модернизация котельной №9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5193.5107 | 0 | 0
3.2.1.1 | Монтаж двух водогрейных котлов Лемакс CLEVER L100 включая затраты на их приобретение | 37:28:030306:8 | Котельная | г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.1 | Монтаж двух водогрейных котлов Лемакс CLEVER L100 включая затраты на их приобретение | 679.5257 | 0 | 679.5257 | 0 | 0 | 679.5257 | 0 | 0 | 3.2.1.1 | Монтаж двух водогрейных котлов Лемакс CLEVER L100 включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.5257 | 0 | 0
3.2.1.2 | Монтаж насосного оборудованиявключая затраты на их приобретение, в том числе: | 37:28:030306:8 | Котельная | г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.2 | Монтаж насосного оборудованиявключая затраты на их приобретение | 197.6249 | 0 | 197.6249 | 0 | 0 | 197.6249 | 0 | 0 | 3.2.1.2 | Монтаж насосного оборудованиявключая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6249 | 0 | 0
[16 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента | [9 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента | [12 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента
[16 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области | [9 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области | [12 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области
[16 empty] | от 30.09.2025 № 44/4 | [9 empty] | от 30.09.2025 № 44/4 | [12 empty] | от 30.09.2025 № 44/4
N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | N п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [7 empty] | N п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [13 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования |  |  | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Всего: | в том числе: | [12 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027-2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11
3.2.1.2.1 | Установка и обвязка двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура UPS32-8-20F | 37:28:030306:8 | Котельная | г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.2.1 | Установка и обвязка двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура UPS32-8-20F | [8 empty] | 3.2.1.2.1 | Установка и обвязка двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура UPS32-8-20F
3.2.1.2.2 | Установка и обвязка одного насоса греющей воды внутреннего контура CMS(L)32-8 | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.2.2 | Установка и обвязка одного насоса греющей воды внутреннего контура CMS(L)32-8 | [8 empty] | 3.2.1.2.2 | Установка и обвязка одного насоса греющей воды внутреннего контура CMS(L)32-8
3.2.1.2.3 | Установка и обвязка одного насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8 | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.2.3 | Установка и обвязка одного насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8 | [8 empty] | 3.2.1.2.3 | Установка и обвязка одного насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8
3.2.1.2.4 | Установка и обвязка одного повысительного насоса циркуляции ГВС CDL3-5T | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.2.4 | Установка и обвязка одного повысительного насоса циркуляции ГВС CDL3-5T | [8 empty] | 3.2.1.2.4 | Установка и обвязка одного повысительного насоса циркуляции ГВС CDL3-5T Включая затраты на их приобретение
3.2.1.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,146 Гкал/ч, включая затраты на их приобретение | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,146 Гкал/ч, включая затраты на их приобретение | 499.7678 | 0 | 499.7678 | 0 | 0 | 499.7678 | 0 | 0 | 3.2.1.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,146 Гкал/ч, включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.7678 | 0 | 0
3.2.1.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 425.5251 | 0 | 425.5251 | 0 | 0 | 425.5251 | 0 | 0 | 3.2.1.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5251 | 0 | 0
3.2.1.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 1101.4623 | 0 | 1101.4623 | 0 | 0 | 1101.4623 | 0 | 0 | 3.2.1.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.4623 | 0 | 0
3.2.1.6 | Газоснабжение внутренее | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.6 | Газоснабжение внутренее | 484.051 | 0 | 484.051 | 0 | 0 | 484.051 | 0 | 0 | 3.2.1.6 | Газоснабжение внутренее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.051 | 0 | 0
3.2.1.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 577.0655 | 0 | 577.0655 | 0 | 0 | 577.0655 | 0 | 0 | 3.2.1.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0655 | 0 | 0
3.2.1.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 129.5167 | 0 | 129.5167 | 0 | 0 | 129.5167 | 0 | 0 | 3.2.1.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5167 | 0 | 0
3.2.1.9 | Система электроснабжения | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.9 | Система электроснабжения | 119.866 | 0 | 119.866 | 0 | 0 | 119.866 | 0 | 0 | 3.2.1.9 | Система электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.866 | 0 | 0
3.2.1.10 | Система диспетчеризации | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.10 | Система диспетчеризации | 38.2932 | 0 | 38.2932 | 0 | 0 | 38.2932 | 0 | 0 | 3.2.1.10 | Система диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2932 | 0 | 0
[16 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента | [9 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента | [12 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента
[16 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области | [9 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области | [12 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области
[16 empty] | от 30.09.2025 № 44/4 | [9 empty] | от 30.09.2025 № 44/4 | [12 empty] | от 30.09.2025 № 44/4
N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | N п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [7 empty] | N п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [13 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования |  |  | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Всего: | в том числе: | [12 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027-2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11
3.2.1.11 | Пуско-наладочные работы | 37:28:030306:8 | Котельная | г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.11 | Пуско-наладочные работы | 665.7506 |  | 665.7506 | 0 | 0 | 665.7506 | 0 | 0 | 3.2.1.11 | Пуско-наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.7506 | 0 | 0
3.2.1.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 37:28:030306:8 | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.1.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 275.0618 | 0 | 275.0618 | 0 | 0 | 275.0618 | 0 | 0 | 3.2.1.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0618 | 0 | 0
3.2.2. | Модернизация котельной №32 | 37:28:030215:124 | Котельная | г.Шуя, Вихрева ул., д.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2269 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2. | Модернизация котельной №32 | 5949.3375 | 0 | 5949.3375 | 0 | 0 | 5949.3379 | 0 | 0 | 3.2.2. | Модернизация котельной №32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5949.3379 | 0 | 0
3.2.2.1 | Монтаж двухводогрейных котлов Лемакс CLEVER L200 включая затраты на их приобретение |  | Котельная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.1 | Монтаж двухводогрейных котлов Лемакс CLEVER L200 включая затраты на их приобретение | 834.8722 | 0 | 834.8722 | 0 | 0 | 834.8722 | 0 | 0 | 3.2.2.1 | Монтаж двухводогрейных котлов Лемакс CLEVER L200 включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.8722 | 0 | 0
3.2.2.2 | Монтаж насосного оборудованиявключая затраты на их приобретение, в том числе: |  | Котельная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.2 | Монтаж насосного оборудованиявключая затраты на их приобретение | 231.3723 | 0 | 231.372 | - | - | 231.3723 | - | - | 3.2.2.2 | Монтаж насосного оборудованиявключая затраты на их приобретение | - | - | - | - | - | - | - | - | 231.3723 | - | -
3.2.2.2.1 | Установка и обвязка двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура CMS(L)32-6T1M | [15 empty] | 3.2.2.2.1 | Установка и обвязка двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура CMS(L)32-6T1M | [8 empty] | 3.2.2.2.1 | Установка и обвязка двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура CMS(L)32-6T1M
3.2.2.2.2 | Установка и обвязка насоса греющей воды внутреннего контура UPS40-16-25TF | [15 empty] | 3.2.2.2.2 | Установка и обвязка насоса греющей воды внутреннего контура UPS40-16-25TF | [8 empty] | 3.2.2.2.2 | Установка и обвязка насоса греющей воды внутреннего контура UPS40-16-25TF
3.2.2.2.3 | Установка и обвязка насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8. | [15 empty] | 3.2.2.2.3 | Установка и обвязка насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8. | [8 empty] | 3.2.2.2.3 | Установка и обвязка насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8.
3.2.2.2.4 | Установка и обвязка повысительного насоса циркуляции ГВС CDL5-7T | [15 empty] | 3.2.2.2.4 | Установка и обвязка повысительного насоса циркуляции ГВС CDL5-7T | [8 empty] | 3.2.2.2.4 | Установка и обвязка повысительного насоса циркуляции ГВС CDL5-7T
3.2.2.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,344 Гкал/ч включая затраты на их приобретение |  | Котельная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,344 Гкал/ч включая затраты на их приобретение | 485.6437 | 0 | 485.6436 | 0 | 0 | 485.6437 | 0 | 0 | 3.2.2.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,344 Гкал/ч включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.6437 | 0 | 0
3.2.2.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение |  | Котельная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 580.324 | 0 | 580.324 | 0 | 0 | 580.324 | 0 | 0 | 3.2.2.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.324 | 0 | 0
[16 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента | [9 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента | [12 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента
[16 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области | [9 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области | [12 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области
[16 empty] | от 30.09.2025 № 44/4 | [9 empty] | от 30.09.2025 № 44/4 | [12 empty] | от 30.09.2025 № 44/4
N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | N п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [7 empty] | N п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [13 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования |  |  | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Всего: | в том числе: | [12 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027-2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11
3.2.2.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 37:28:030215:124 | Котельная | г.Шуя, Вихрева ул., д.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 1454.4841 | 0 | 1454.4841 | 0 | 0 | 1454.4841 | 0 | 0 | 3.2.2.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.4841 | 0 | 0
3.2.2.6 | Газоснабжение внутренее | 37:28:030215:124 | Котельная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.6 | Газоснабжение внутренее | 530.5647 | 0 | 530.5647 | 0 | 0 | 530.5647 | 0 | 0 | 3.2.2.6 | Газоснабжение внутренее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.5647 | 0 | 0
3.2.2.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 37:28:030215:124 | Котельная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 572.9424 | 0 | 572.9424 | 0 | 0 | 572.9424 | 0 | 0 | 3.2.2.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.9424 | 0 | 0
3.2.2.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 37:28:030215:124 | Котельная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 111.1431 | 0 | 111.1431 | 0 | 0 | 111.1431 | 0 | 0 | 3.2.2.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1431 | 0 | 0
3.2.2.9 | Система электроснабжения | 37:28:030215:124 | Котельная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.9 | Система электроснабжения | 115.9362 | 0 | 115.9362 | 0 | 0 | 115.9362 | 0 | 0 | 3.2.2.9 | Система электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9362 | 0 | 0
3.2.2.10 | Система диспетчеризации | 37:28:030215:124 | Котельная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.10 | Система диспетчеризации | 38.2932 | 0 | 38.2932 | 0 | 0 | 38.2932 | 0 | 0 | 3.2.2.10 | Система диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2932 | 0 | 0
3.2.2.11 | Пуско-наладочные работы | 37:28:030215:124 | Котельная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.11 | Пуско-наладочные работы | 665.7506 | 0 | 665.7506 | 0 | 0 | 665.7506 | 0 | 0 | 3.2.2.11 | Пуско-наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.7506 | 0 | 0
3.2.2.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 37:28:030215:124 | Котельная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026-12-31 | 3.2.2.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 328.0113 | 0 | 328.0114 | 0 | 0 | 328.0113 | 0 | 0 | 3.2.2.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.0113 | 0 | 0
Всего по группе 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6835 | 0 | 0 | Всего по группе 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11142.8485 | 0 | 0 | Всего по группе 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11142.8485 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | [16 empty] | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | [9 empty] | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
2001-01-04 | [16 empty] | 2001-01-04 | [9 empty] | 2001-01-04
2002-01-04 | [16 empty] | 2002-01-04 | [9 empty] | 2002-01-04
Всего по группе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего по группе 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего по группе 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | [16 empty] | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | [9 empty] | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | [9 empty] | 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2001-01-05 | [16 empty] | 36896 | [9 empty] | 36896
2002-01-05 | [16 empty] | 37261 | [9 empty] | 37261
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [16 empty] | 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [9 empty] | 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2001-02-05 | [16 empty] | 2001-02-05 | [9 empty] | 2001-02-05
2002-02-05 | [16 empty] | 2002-02-05 | [9 empty] | 2002-02-05
Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | [16 empty] | Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | [9 empty] | Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Всего по группе 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего по группе 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего по группе 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6835 | 0 | 0 | ИТОГО по программе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11142.8485 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11142.8485 | 0 | 0

## 3-ИП ТС
Приложение 3 к протоколу Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 30.09.2025 № 44/4
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
ШУЙСКОГО МУП ОК и ТС
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2025-2036 годы
Форма № 3-ИП ТС
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Утвержденный период | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Котельная №9, г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0.17291 | 0.16819 | 0.16819 | 0.16819 | 0.16173 | 0.16173 | 0.16173 | 0.16173 | 0.16173 | 0.16173 | 0.16173 | 0.16173 | 0.16173 | 0.16173
т.у.т./м3 | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2028
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 63.5958 | 70.3198 | 79.7 | 81.9 | 77.1 | 78.2 | 79.3 | 80.5 | 81.6 | 82.7 | 83.8 | 84.9 | 86 | 87
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
% от полезного отпуска тепловой энергии | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
куб. м для пара | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
7.1. | Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу | т/год | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
7.2. | Максимально разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу | г/с | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
Приложение 3 к протоколу Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 30.09.2025 № 44/4
п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023: Фактические значения; 2024: Утвержденный период; в т.ч. по годам реализации 2025: Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Котельная 32, г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0.17246 | 0.16919 | 0.16919 | 0.16919 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417
т.у.т./м3 | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 91.7784 | 76.2302 | 81.2918 | 33.8433 | 41.9078 | 49.9724 | 56.2081 | 62.4003 | 68.5926 | 74.7848 | 80.977 | 87.1693 | 93.3615 | 99.5537
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
% от полезного отпуска тепловой энергии | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
куб. м для пара | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
7.1. | Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу | т/год | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036
7.2. | Максимально разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу | г/с | bar: 2023 to в т.ч. по годам реализации 2036

## 4-ИП ТС
[16 empty] | Приложение 4 к протоколу Департамента | [16 empty] | Приложение 4 к протоколу Департамента
[16 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области | [16 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области
[16 empty] | от 30.09.2025 № 44/4 | [16 empty] | от 30.09.2025 № 44/4
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения
ШУЙСКОГО МУП ОК и ТС
(наименование регулируемой организации)
Форма № 4-ИП ТС
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [9 empty] | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  | N п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг у.т./Гкал | [6 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Гкал/год |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям м3/год
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Котельная №9, г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.91 | 168.19 | 168.19 | 168.19 | 161.73 | 1 | Котельная №9, г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Котельная №32, г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.46 | 169.19 | 169.19 | 169.19 | 164.17 | 2 | Котельная №32, г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5-ИП ТС
[10 empty] | Приложение 5 к протоколу Департамента | [7 empty] | Приложение 5 к протоколу Департамента
[10 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области | [7 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области
[10 empty] | от 30.09.2025 № 44/4 | [7 empty] | от 30.09.2025 № 44/4
[10 empty] | Форма №5-ИП ТС | [7 empty] | Форма №5-ИП ТС
Финансовый план инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ШУЙСКОГО МУП ОК и ТС
(наименование регулируемой организации)
на 2025−2036 г.г.
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без учета НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [8 empty] | N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без учета НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Формы № 2-ИП ТС
|  | По виду деятельности | Всего | по годам реализации | [8 empty] | по годам реализации
Производство тепловой энергии
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Финансирование мероприятий | [10 empty] | Финансирование мероприятий
1 | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2031: Приложение 5 к протоколу Департамента | [7 empty] | Приложение 5 к протоколу Департамента
|  |  |  | 2031: энергетики и тарифов Ивановской области | [7 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области
|  |  |  | 2031: от 30.09.2025 № 44/4 | [7 empty] | от 30.09.2025 № 44/4
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без учета НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [8 empty] | N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без учета НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Формы № 2-ИП ТС
|  | По виду деятельности | Всего | 2025: по годам реализации |  |  | по годам реализации
Производство тепловой энергии
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 11142.8485 | 11142.8485 | 0 | 11142.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | кредиты | 11142.8485 | 11142.8485 | 0 | 11142.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Модернизация котельной №9 | 5193.5107 | 5193.5107 | 0 | 5193.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1. | Модернизация котельной №9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.
3.1.1.1 | Монтаж двух водогрейных котлов Лемакс CLEVER L100 включая затраты на их приобретение, в том числе: | 679.5257 | 679.5257 | 0 | 679.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1 | Монтаж двух водогрейных котлов Лемакс CLEVER L100 включая затраты на их приобретение, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1
3.1.1.2 | Монтаж двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура CMS(L)32-8F1M Монтаж одного насоса греющей воды внутреннего контура CMS(L)40-16F3M Монтаж одного насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8F1M Монтаж повысительного насоса циркуляции ГВС CDM5-6FSWPC | 197.6249 | 197.6249 | 0 | 197.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2 | Монтаж двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура CMS(L)32-8F1M Монтаж одного насоса греющей воды внутреннего контура CMS(L)40-16F3M Монтаж одного насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8F1M Монтаж повысительного насоса циркуляции ГВС CDM5-6FSWPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2
3.1.1.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,146 Гкал/ч, включая затраты на их приобретение | 499.7678 | 499.7678 | 0 | 499.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,146 Гкал/ч, включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.3
3.1.1.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 425.5251 | 425.5251 | 0 | 425.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.4
3.1.1.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 1101.4623 | 1101.4623 | 0 | 1101.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.5
3.1.1.6 | Газоснабжение внутренее | 484.051 | 484.051 | 0 | 484.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.6 | Газоснабжение внутренее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.6
3.1.1.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 577.0655 | 577.0655 | 0 | 577.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.7
3.1.1.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 129.5167 | 129.5167 | 0 | 129.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.8
3.1.1.9 | Система электроснабжения | 119.866 | 119.866 | 0 | 119.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.9 | Система электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.9
3.1.1.10 | Система диспетчеризации | 38.2932 | 38.2932 | 0 | 38.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.10 | Система диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.10
3.1.1.11 | Пуско-наладочные работы | 665.7506 | 665.7506 | 0 | 665.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.11 | Пуско-наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.11
3.1.1.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 275.0618 | 275.0618 | 0 | 275.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.12
3.1.2. | Модернизация котельной №32 | 5952.3379 | 5953.3379 | 0 | 5949.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2. | Модернизация котельной №32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.
3.1.2.1 | Монтаж двухводогрейных котлов Лемакс CLEVER L200 включая затраты на их приобретение | 834.8722 | 834.8722 | 0 | 834.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1 | Монтаж двухводогрейных котлов Лемакс CLEVER L200 включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1
|  |  |  | 2031: Приложение 5 к протоколу Департамента | [7 empty] | Приложение 5 к протоколу Департамента
|  |  |  | 2031: энергетики и тарифов Ивановской области | [7 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области
|  |  |  | 2031: от 30.09.2025 № 44/4 | [7 empty] | от 30.09.2025 № 44/4
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без учета НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [8 empty] | N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без учета НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Формы № 2-ИП ТС
|  | По виду деятельности | Всего | 2025: по годам реализации |  |  | по годам реализации
Производство тепловой энергии
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
3.1.2.2 | Монтаж двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура CMS(L)32-12F1S Монтаж насоса греющей воды внутреннего контура CMS(L)40-16F3M Монтаж насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8F1M. Монтаж повысительного насоса циркуляции ГВС CDM3-4FSWPC. Включая затраты на их приобретение | 231.3723 | 231.3723 | 0 | 231.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.2 | Монтаж двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура CMS(L)32-12F1S Монтаж насоса греющей воды внутреннего контура CMS(L)40-16F3M Монтаж насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8F1M. Монтаж повысительного насоса циркуляции ГВС CDM3-4FSWPC. Включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.2
3.1.2.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,344 Гкал/ч включая затраты на их приобретение | 485.6437 | 485.6437 | 0 | 485.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,344 Гкал/ч включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.3
3.1.2.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 580.324 | 580.324 | 0 | 580.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.4
3.1.2.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 1454.4841 | 1454.4841 | 0 | 1454.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.5
3.1.2.6 | Газоснабжение внутренее | 530.5647 | 530.5647 | 0 | 530.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.6 | Газоснабжение внутренее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.6
3.1.2.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 572.9424 | 572.9424 | 0 | 572.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.7
3.1.2.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 111.1431 | 111.1431 | 0 | 111.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.8
3.1.2.9 | Система электроснабжения | 115.9362 | 115.9362 | 0 | 115.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.9 | Система электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.9
3.1.2.10 | Система диспетчеризации | 38.2932 | 38.2932 | 0 | 38.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.10 | Система диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.10
3.1.2.11 | Пуско-наладочные работы | 665.7506 | 665.7506 | 0 | 665.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.11 | Пуско-наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.11
3.1.2.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 328.0113 | 328.0113 | 0 | 328.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.12
3.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 11142.8485 | 11142.8485 | 0 | 11142.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ИТОГО по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2031: Приложение 5 к протоколу Департамента | [7 empty] | Приложение 5 к протоколу Департамента
|  |  |  | 2031: энергетики и тарифов Ивановской области | [7 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области
|  |  |  | 2031: от 30.09.2025 № 44/4 | [7 empty] | от 30.09.2025 № 44/4
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без учета НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [8 empty] | N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без учета НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Формы № 2-ИП ТС
|  | По виду деятельности | Всего | 2025: по годам реализации |  |  | по годам реализации
Производство тепловой энергии
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Возврат финансовых средств | [10 empty] | Возврат финансовых средств
1. | Собственные средства | 11142.8477 | 11142.8477 | 0 | 0 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1. | Собственные средства | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848
1.1. | собственные средства | 11142.8477 | 11142.8477 | 0 | 0 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1.1. | собственные средства | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848
1.1.1 | амортизационные отчисления, в т.ч. | 11142.8477 | 11142.8477 | 0 | 0 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1.1.1 | амортизационные отчисления, в т.ч. | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848
1.1.1.1 | Модернизация котельной №9 | 5193.5105 | 5193.5105 | 0 | 0 | 519.351 | 519.351 | 519.351 | 519.351 | 519.351 | 1.1.1.1 | Модернизация котельной №9 | 519.351 | 519.351 | 519.351 | 519.351 | 519.351 | 3.2.1.
1.1.1.1.1 | Монтаж двух водогрейных котлов Лемакс CLEVER L100 включая затраты на их приобретение | 679.5257 | 679.5257 | 0 | 0 | 67.9526 | 67.9526 | 67.9526 | 67.9526 | 67.9526 | 1.1.1.1.1 | Монтаж водогрейных котлов включая затраты на их приобретение | 67.9526 | 67.9526 | 67.9526 | 67.9526 | 67.9526 | 3.2.1.1
1.1.1.1.2 | 1. Установка и обвязка двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура UPS32-8-20F 2. Установка и обвязка одного насоса греющей воды внутреннего контура CMS(L)32-8 3. Установка и обвязка одного насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8 4. Установка и обвязка одного повысительного насоса циркуляции ГВС CDL3-5T | 197.6249 | 197.6249 | 0 | 0 | 19.7625 | 19.7625 | 19.7625 | 19.7625 | 19.7625 | 1.1.1.1.2 | 1. Установка и обвязка двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура UPS32-8-20F 2. Установка и обвязка одного насоса греющей воды внутреннего контура CMS(L)32-8 3. Установка и обвязка одного насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8 4. Установка и обвязка одного повысительного насоса циркуляции ГВС CDL3-5T | 19.7625 | 19.7625 | 19.7625 | 19.7625 | 19.7625 | 3.2.1.2
1.1.1.1.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,146 Гкал/ч, включая затраты на их приобретение | 499.7678 | 499.7678 | 0 | 0 | 49.9768 | 49.9768 | 49.9768 | 49.9768 | 49.9768 | 1.1.1.1.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,146 Гкал/ч, включая затраты на их приобретение | 49.9768 | 49.9768 | 49.9768 | 49.9768 | 49.9768 | 3.2.1.3
1.1.1.1.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 425.5251 | 425.5251 | 0 | 0 | 42.5525 | 42.5525 | 42.5525 | 42.5525 | 42.5525 | 1.1.1.1.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 42.5525 | 42.5525 | 42.5525 | 42.5525 | 42.5525 | 3.2.1.4
1.1.1.1.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 1101.4623 | 1101.4623 | 0 | 0 | 110.1462 | 110.1462 | 110.1462 | 110.1462 | 110.1462 | 1.1.1.1.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 110.1462 | 110.1462 | 110.1462 | 110.1462 | 110.1462 | 3.2.1.5
1.1.1.1.6 | Газоснабжение внутренее | 484.051 | 484.051 | 0 | 0 | 48.4051 | 48.4051 | 48.4051 | 48.4051 | 48.4051 | 1.1.1.1.6 | Газоснабжение внутренее | 48.4051 | 48.4051 | 48.4051 | 48.4051 | 48.4051 | 3.2.1.6
1.1.1.1.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 577.0655 | 577.0654 | 0 | 0 | 57.7065 | 57.7065 | 57.7065 | 57.7065 | 57.7065 | 1.1.1.1.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 57.7065 | 57.7065 | 57.7065 | 57.7065 | 57.7065 | 3.2.1.7
1.1.1.1.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 129.5167 | 129.5167 | 0 | 0 | 12.9517 | 12.9517 | 12.9517 | 12.9517 | 12.9517 | 1.1.1.1.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 12.9517 | 12.9517 | 12.9517 | 12.9517 | 12.9517 | 3.2.1.8
1.1.1.1.9 | Система электроснабжения | 119.866 | 119.866 | 0 | 0 | 11.9866 | 11.9866 | 11.9866 | 11.9866 | 11.9866 | 1.1.1.1.9 | Система электроснабжения | 11.9866 | 11.9866 | 11.9866 | 11.9866 | 11.9866 | 3.2.1.9
1.1.1.1.10 | Система диспетчеризации | 38.2932 | 38.2932 | 0 | 0 | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 1.1.1.1.10 | Система диспетчеризации | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 3.2.1.10
1.1.1.1.11 | Пуско-наладочные работы | 665.7506 | 665.7506 | 0 | 0 | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 1.1.1.1.11 | Пуско-наладочные работы | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 3.2.1.11
1.1.1.1.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 275.0618 | 275.0618 | 0 | 0 | 27.5062 | 27.5062 | 27.5062 | 27.5062 | 27.5062 | 1.1.1.1.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 27.5062 | 27.5062 | 27.5062 | 27.5062 | 27.5062 | 3.2.1.12
|  |  |  | 2031: Приложение 5 к протоколу Департамента | [7 empty] | Приложение 5 к протоколу Департамента
|  |  |  | 2031: энергетики и тарифов Ивановской области | [7 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области
|  |  |  | 2031: от 30.09.2025 № 44/4 | [7 empty] | от 30.09.2025 № 44/4
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без учета НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [8 empty] | N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без учета НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Формы № 2-ИП ТС
|  | По виду деятельности | Всего | 2025: по годам реализации |  |  | по годам реализации
Производство тепловой энергии
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1.1.1.2 | Модернизация котельной №32 | 5949.3372 | 5949.3372 | 0 | 0 | 594.9337 | 594.9337 | 594.9337 | 594.9337 | 594.9337 | 1.1.1.2 | Модернизация котельной №32 | 594.9337 | 594.9337 | 594.9337 | 594.9337 | 594.9337 | 3.2.2.
1.1.1.2.1 | Монтаж двухводогрейных котлов Лемакс CLEVER L200 включая затраты на их приобретение | 834.8722 | 834.8722 | 0 | 0 | 83.4872 | 83.4872 | 83.4872 | 83.4872 | 83.4872 | 1.1.1.2.1 | Монтаж водогрейных котлов включая затраты на их приобретение | 83.4872 | 83.4872 | 83.4872 | 83.4872 | 83.4872 | 3.2.2.1
1.1.1.2.2 | 1. Установка и обвязка двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура CMS(L)32-6T1M 2. Установка и обвязка насоса греющей воды внутреннего контура UPS40-16-25TF 3. Установка и обвязка насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8. 4. Установка и обвязка повысительного насоса циркуляции ГВС CDL5-7T | 231.3723 | 231.372 | 0 | 0 | 23.1372 | 23.1372 | 23.1372 | 23.1372 | 23.1372 | 1.1.1.2.2 | 1. Установка и обвязка двух циркуляционных котловых насосов внутреннего контура CMS(L)32-6T1M 2. Установка и обвязка насоса греющей воды внутреннего контура UPS40-16-25TF 3. Установка и обвязка насоса циркуляции ГВС CMS(L)32-8. 4. Установка и обвязка повысительного насоса циркуляции ГВС CDL5-7T | 23.1372 | 23.1372 | 23.1372 | 23.1372 | 23.1372 | 3.2.2.2
1.1.1.2.3 | Монтаж двух пластинчатых теплообменников Ридан НН№4 Q=0,344 Гкал/ч включая затраты на их приобретение | 485.6437 | 485.644 | 0 | 0 | 48.5644 | 48.5644 | 48.5644 | 48.5644 | 48.5644 | 1.1.1.2.3 | Монтаж теплообменного оборудования включая затраты на их приобретение | 48.5644 | 48.5644 | 48.5644 | 48.5644 | 48.5644 | 3.2.2.3
1.1.1.2.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 580.324 | 580.324 | 0 | 0 | 58.0324 | 58.0324 | 58.0324 | 58.0324 | 58.0324 | 1.1.1.2.4 | Монтаж дымовых и вентиляционных каналов включая затраты на их приобретение | 58.0324 | 58.0324 | 58.0324 | 58.0324 | 58.0324 | 3.2.2.4
1.1.1.2.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 1454.4841 | 1454.484 | 0 | 0 | 145.4484 | 145.4484 | 145.4484 | 145.4484 | 145.4484 | 1.1.1.2.5 | Монтаж прочего оборудования в соответствиис тепломмеханическими решениямивключая затраты на их приобретение | 145.4484 | 145.4484 | 145.4484 | 145.4484 | 145.4484 | 3.2.2.5
1.1.1.2.6 | Газоснабжение внутренее | 530.5647 | 530.565 | 0 | 0 | 53.0565 | 53.0565 | 53.0565 | 53.0565 | 53.0565 | 1.1.1.2.6 | Газоснабжение внутренее | 53.0565 | 53.0565 | 53.0565 | 53.0565 | 53.0565 | 3.2.2.6
1.1.1.2.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 572.9424 | 572.942 | 0 | 0 | 57.2942 | 57.2942 | 57.2942 | 57.2942 | 57.2942 | 1.1.1.2.7 | Автоматизация тепломеханических решений | 57.2942 | 57.2942 | 57.2942 | 57.2942 | 57.2942 | 3.2.2.7
1.1.1.2.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 111.1431 | 111.143 | 0 | 0 | 11.1143 | 11.1143 | 11.1143 | 11.1143 | 11.1143 | 1.1.1.2.8 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | 11.1143 | 11.1143 | 11.1143 | 11.1143 | 11.1143 | 3.2.2.8
1.1.1.2.9 | Система электроснабжения | 115.9362 | 115.936 | 0 | 0 | 11.5936 | 11.5936 | 11.5936 | 11.5936 | 11.5936 | 1.1.1.2.9 | Система электроснабжения | 11.5936 | 11.5936 | 11.5936 | 11.5936 | 11.5936 | 3.2.2.9
1.1.1.2.10 | Система диспетчеризации | 38.2932 | 38.293 | 0 | 0 | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 1.1.1.2.10 | Система диспетчеризации | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 3.8293 | 3.2.2.10
1.1.1.2.11 | Пуско-наладочные работы | 665.7506 | 665.751 | 0 | 0 | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 1.1.1.2.11 | Пуско-наладочные работы | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 66.5751 | 3.2.2.11
1.1.1.2.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 328.0113 | 328.011 | 0 | 0 | 32.8011 | 32.8011 | 32.8011 | 32.8011 | 32.8011 | 1.1.1.2.12 | Прочие работы и затраты (строительный надзор;временные здания и сооружения и др.) | 32.8011 | 32.8011 | 32.8011 | 32.8011 | 32.8011 | 3.2.2.12
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Средства концедента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | Средства концедента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 11142.8477 | 11142.8477 | - | - | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 |  | ИТОГО по программе | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848 | 1114.2848