## № 1-ИП ТС
Приложение 1 к протоколу Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 28.12.2024 № 56/1
Форма № 1-ИП ТС
Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
ООО "Тепло Людям. Новые Горки"
(наименование регулируемой организации)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Людям. Новые Горки»
Местонахождение регулируемой организации | 155101, Ивановская область, м. р-н Лежневский, с. п. Новогоркинское, с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, помещ. 40
Сроки реализации инвестиционной программы | с 2024-2039 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «Тепло Людям. Новые Горки» И.М. Резников
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | Тел/факс: 8 (925) 221-20-73
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Член Правительства Ивановской области – директор Департамента энергетики и тарифов Ивановской области Е.Н. Морева
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | Тел/факс: (4932) 93-85-93
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области | не принято предложение ОМСУ в письме от 27.12.2024 № 3244
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 155120, Ивановская область, Лежневский муниципальный район, п.Лежнево, ул.Октябрьская д.32 | согласно письму ОМСУ от 27.12.2024 № 3244
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Лежневского муниципального района Ивановской области А.Ю. Ильичев
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | Тел/факс: (49357) 2-12-04 | согласно письму ОМСУ от 27.12.2024 № 3244

## №2-ИП ТС
Приложение 2 к протоколу Департамента
[6 empty] | Инвестиционная программа | [18 empty] | энергетики и тарифов Ивановской области
[6 empty] | ООО "Тепло Людям. Новые Горки" | [18 empty] | от 28.12.2024 № 56/1
[6 empty] | в сфере теплоснабжения на 2024-2039 годы | [18 empty] | Форма № 2-ИП ТС | [10 empty] | Форма № 2-ИП ТС
N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [8 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: | [11 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2039
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1. | Строительство газовой БМК №1 | 37:09:060102:374 | Котельная №1 | Ивановская обл., с. Новые Горки ул. Московская, рабочий участок №5 |  |  |  |  | 3.64 |  |  |  |  | 5.15 | 2024 | 2024 | 46300.77 | 2330.92 | 43969.85 | 0 | 46300.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46300.77 | 0 | 0
2.1.2. | Строительство участка тепловой сети общей протяженностью 300 м | 37:09:060102:374 | Тепловая сеть | Ивановская обл., с. Новые Горки, ул. Большая Шуйская (от газовой котельной до ТК-7 и участка тепловой сети от ТК 58 до ТК 4) | - | - | - | - | - | 200 | - | 0.14 | надземный | - | 2024 | 2024 | 7199.383 | 295.099 | 6904.284 | 0 | 7199.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7199.383 | 0 | 0
[10 empty] | 200 |  | 0.16 | подземный
[10 empty] | 80 |  | 0.3 | подземный
Всего по группе 2 |  |  |  |  | - | - | - | - | 3.64 |  | - | 0.6 |  | 5.15 |  |  | 53500.153 | 2626.019 | 50874.134 | - | 53500.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500.153 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1.1.
Всего по группе 6
1: ИТОГО по программе; Способ прокладки 6.5: 3.64; Протяженность (в однотрубном исчислении), км 7.3: 0.6; Способ прокладки 7.5: 5.15; Способ прокладки 10.1: 53500.153; ПИР 10.2: 2626.019; СМР 10.3: 50874.134; СМР 10.4: 0; 2024 10.5: 53500.153; 2025 10.6: 0; 2026 10.7: 0; 2027-2039 10.8: 0; 2027-2039 10.9: 0; 2027-2039 11.1: 0; 2027-2039 11.2: 0; 2027-2039 11.3: 0; 2027-2039 11.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500.153 | 0 | 0

## №3-ИП ТС
Приложение 3 к протоколу Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 28.12.2024 № 56/1
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Тепло Людям. Новые Горки"
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2039
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/Гкал | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2024 to в т.ч. по годам реализации 2036-2039
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | - | - | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2
|  | т.у.т./м3 | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2024 to в т.ч. по годам реализации 2036-2039
2.1. | БМК №1 | кг.у.т./Гкал | - | - | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2024 to в т.ч. по годам реализации 2036-2039
4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2024 to в т.ч. по годам реализации 2036-2039
4.1. | БМК №1 | % | 100 | - | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100
4.2. | Тепловая сеть | % | 63 | - | 58 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 2036-85,50 2037-88,00 2038-90,50 2039-93,00
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | 922.1 | 922.1 | 922.1 | 922.1 | 922.1 | 922.1 | 922.1 | 922.1 | 922.1 | 922.1 | 922.1 | 922.1 | 922.1
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | bar: 0 to 100
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | куб. м. в год для воды | - | - | 1065.8 | 1065.8 | 1065.8 | 1065.8 | 1065.8 | 1065.8 | 1065.8 | 1065.8 | 1065.8 | 1065.8 | 1065.8 | 1065.8 | 1065.8
|  | тонн для пара | - | - | bar: 0 to 100
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 от 05.05.2014 № 410 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике) (с изм. на 23.11.2023 года) |  | - | - | bar: 0 to 100

## №4-ИП ТС
Приложение 4 к протоколу Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 28.12.2024 № 56/1
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Тепло Людям. Новые Горки"
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг ут/Гкал) |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2024 | 2025 | 2026-2039 |  | 2024 | 2025 | 2026-2039 |  | 2024 | 2025 | 2026-2039 |  | 2024 | 2025 | 2026-2039 |  | 2024 | 2025 | 2026-2039
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | БМК №1 и тепловые сети | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 922.1 | 922.1 | 922.1 | 922.1

## №5-ИП ТС
Приложение 5 к протоколу Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 28.12.2024 № 56/1
Форма № 5-ИП ТС
Финансовый план
ООО "Тепло Людям. Новые Горки"
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [15 empty] | По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2039
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Финансирование мероприятий
1. | Собственные средства
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3. | экономия расходов
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | 46300.77 | 7199.383 | 53500.153 | 53500.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | кредиты
3.2. | займы организаций | 46300.77 | 7199.383 | 53500.153 | 53500.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | строительство газовой БМК №1 | 46300.77 | 0 | 46300.77 | 46300.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 2.1.1.
3.2.2. | строительство участка тепловой сети общей протяженностью 300 м | 0 | 7199.383 | 7199.383 | 7199.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 2.1.2.
3.4. | прочие привлеченные средства
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5 | Прочие источники финансирования
Возврат денежных средств
1. | Собственные средства | 46300.77 | 7199.383 | 53500.153 | 0 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 0 | 0
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 46300.77 | 7199.383 | 53500.153 | 0 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 5350.0153 | 0 | 0
1.1.1. | амортизационные отчисления БМК №1 | 46300.77 |  | 46300.77 | 0 | 4630.077 | 4630.077 | 4630.077 | 4630.077 | 4630.077 | 4630.077 | 4630.077 | 4630.077 | 4630.077 | 4630.077 | 0 | 0
1.1.2. | амортизационные отчисления тепловая сеть 300 м |  | 7199.383 | 7199.383 | 0 | 719.9383 | 719.9383 | 719.9383 | 719.9383 | 719.9383 | 719.9383 | 719.9383 | 719.9383 | 719.9383 | 719.9383 | 0 | 0
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3. | экономия расходов
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1. | кредиты
3.2. | займы организаций
3.4. | прочие привлеченные средства
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5 | Прочие источники финансирования