## 1-ИП ТС
Приложение 1 к протоколу Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
Форма № 1 ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью общество «ЭНЕРГОСИСТЕМА»
Местонахождение регулируемой организации | 150054, г. Ярославль, ул. Тургенева, д.17, офис 408
Сроки реализации инвестиционной программы | 2025-2031 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Экономист ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА" Ерыкалова Ольга Михайловна
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | 8 962 165 23-03
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 153022 г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 (5 этаж)
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента энергетики и тарифов Ивановской области Морева Евгения Николаевна
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 8(4932) 93-85-93
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 155000, Ивановская область, г. Гаврилов-Посад, ул. Розы Люксембург, д.3
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Гаврилово-посадского муниципального района Лаптев Владимир Юрьевич
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8(49355) 2-12-60

## 2-ИП ТС
[16 empty] | Приложение 2 к протоколу Департамента энергетики | [7 empty] | Продолжение приложения 2 к протоколу Департамента энергетики | [13 empty] | Продолжение приложения 2 к протоколу Департамента энергетики
[16 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [8 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [12 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
[16 empty] | Форма № 2 ИП ТС | [8 empty] | Форма № 2 ИП ТС | [12 empty] | Форма № 2 ИП ТС
Инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения котельной Городок г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса Гаврилово-Посадского муниципального района
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
наименование регулируемой организации
в сфере теплоснабжения на 2025-2031 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта участка объекта | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [11 empty] | № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс.руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [13 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2025 году | Финансирование, в т.ч. по годам | [6 empty] | Остаток финансирования |  |  | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр.1.4 ФП) | Экономия (стр.1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр.2.3 ФП) | Бюджетные средствапо каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения, при наличии таких расходов (стр.4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр.5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка Гкал/час | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |  |  | Всего | в том числе: | [16 empty] | в результате реализациимероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализации энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение)к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | [16 empty] | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | [13 empty] | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Всего по группе 1. | [16 empty] | Всего по группе 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего по группе 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | [16 empty] | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | [13 empty] | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
Всего по группе 2. | [16 empty] | Всего по группе 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего по группе 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | [16 empty] | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | [13 empty] | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [16 empty] | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [13 empty] | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной "Городок"г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | [15 empty] | 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной "Городок"г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | [12 empty] | 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной "Городок"г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса
3.1.1.1 | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 159 | 72.8 | 0.08 | подземная | 7.62 | 159 | 72.8 | 0.08 | подземная | 7.62 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 3.1.1.1 | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 | 458.432 | 0 | 458.432 | 0 | 458.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1 | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 | 198.653 | 259.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2. | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 108 | 25 | 0.064 | подземная | 7.62 | 108 | 25 | 0.064 | подземная | 7.62 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 3.1.1.2. | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 | 244.453 | 0 | 244.453 | 0 | 244.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2. | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 | 105.93 | 138.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3. | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 89 | 12 | 0.06 | подземная | 7.62 | 89 | 12 | 0.06 | подземная | 7.62 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 3.1.1.3. | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 | 206.501 | 0 | 206.501 | 0 | 206.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3. | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 | 89.485 | 117.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.4. | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 89 | 12 | 0.034 | надземная | 7.62 | 89 | 12 | 0.034 | надземная | 7.62 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 3.1.1.4. | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 | 119.713 | 0 | 119.713 | 0 | 119.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.4. | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 | 51.876 | 67.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.5. | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 89 | 12 | 0.04 | надземная | 7.62 | 89 | 12 | 0.04 | надземная | 7.62 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 3.1.1.5. | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 | 157.267 | 0 | 157.267 | 0 | 157.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.5. | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 | 68.146 | 89.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Продожение приложения 2 к протоколу Департамента энергетики | [7 empty] | Продолжение приложения 2 к протоколу Департамента энергетики | [13 empty] | Продолжение приложения 2 к протоколу Департамента энергетики
[16 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [8 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [12 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
[16 empty] | Форма № 2 ИП ТС | [8 empty] | Форма № 2 ИП ТС | [12 empty] | Форма № 2 ИП ТС
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта участка объекта | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [11 empty] | № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс.руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [13 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2025 году | Финансирование, в т.ч. по годам | [6 empty] | Остаток финансирования |  |  | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр.1.4 ФП) | Экономия (стр.1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр.2.3 ФП) | Бюджетные средствапо каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения, при наличии таких расходов (стр.4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр.5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка Гкал/час | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |  |  | Всего | в том числе: | [16 empty] | в результате реализациимероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализации энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение)к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
3.1.1.6. | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 108 | 25 | 0.261 | подземная | 7.62 | 108 | 25 | 0.261 | подземная | 7.62 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 3.1.1.6. | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 | 996.911 | 0 | 996.911 | 0 | 996.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.6. | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 | 431.996 | 564.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.7. | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 159 | 72.8 | 0.224 | подземная | 7.62 | 159 | 72.8 | 0.224 | подземная | 7.62 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 3.1.1.7. | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 | 1283.61 | 0 | 1283.61 | 0 | 0 | 1283.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.7. | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 | 470.657 | 812.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.8. | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 159 | 72.8 | 0.224 | подземная | 7.62 | 159 | 72.8 | 0.224 | подземная | 7.62 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 3.1.1.8. | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 | 1283.61 | 0 | 1283.61 | 0 | 0 | 1283.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.8. | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 | 470.657 | 812.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.9. | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 108 | 25 | 0.034 | подземная | 7.62 | 108 | 25 | 0.034 | подземная | 7.62 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 3.1.1.9. | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 | 129.866 | 0 | 129.866 | 0 | 0 | 129.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.9. | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 | 47.619 | 82.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.10. | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 159 | 72.8 | 0.12 | подземная | 7.62 | 159 | 72.8 | 0.12 | подземная | 7.62 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 3.1.1.10. | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 | 687.648 | 0 | 687.648 | 0 | 0 | 0 | 687.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.10. | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 | 206.294 | 481.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Продожение приложения 2 к протоколу Департамента энергетики | [7 empty] | Продолжение приложения 2 к протоколу Департамента энергетики | [13 empty] | Продолжение приложения 2 к протоколу Департамента энергетики
[16 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [8 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [12 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
[16 empty] | Форма № 2 ИП ТС | [8 empty] | Форма № 2 ИП ТС | [12 empty] | Форма № 2 ИП ТС
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта участка объекта | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [11 empty] | № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс.руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [13 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2025 году | Финансирование, в т.ч. по годам | [6 empty] | Остаток финансирования |  |  | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр.1.4 ФП) | Экономия (стр.1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр.2.3 ФП) | Бюджетные средствапо каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения, при наличии таких расходов (стр.4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр.5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка Гкал/час | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |  |  | Всего | в том числе: | [16 empty] | в результате реализациимероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализации энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение)к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
3.1.1.11. | Реконструкция участка: т.81 - т.87 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 159 | 72.8 | 0.024 | подземная | 7.62 | 159 | 72.8 | 0.024 | подземная | 7.62 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 3.1.1.11. | Реконструкция участка: т.81 - т.87 | 137.53 | 0 | 137.53 | 0 | 0 | 0 | 137.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.11. | Реконструкция участка: т.81 - т.87 | 41.26 | 96.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.12. | Реконструкция участка: т.87 - т.88 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 133 | 45 | 0.106 | подземная | 7.62 | 133 | 45 | 0.106 | подземная | 7.62 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 3.1.1.12. | Реконструкция участка: т.87 - т.88 | 506.895 | 0 | 506.895 | 0 | 0 | 0 | 506.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.12. | Реконструкция участка: т.87 - т.88 | 152.068 | 354.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.13. | Реконструкция участка: т.22 - т.20 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 108 | 25 | 0.08 | подземная | 7.62 | 108 | 25 | 0.08 | подземная | 7.62 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 3.1.1.13. | Реконструкция участка: т.22 - т.20 | 305.567 | 0 | 305.567 | 0 | 0 | 0 | 305.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.13. | Реконструкция участка: т.22 - т.20 | 91.67 | 213.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.14. | Реконструкция участка: т.20 - т.18 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 108 | 25 | 0.08 | подземная | 7.62 | 108 | 25 | 0.08 | подземная | 7.62 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 3.1.1.14. | Реконструкция участка: т.20 - т.18 | 305.567 | 0 | 305.567 | 0 | 0 | 0 | 305.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.14. | Реконструкция участка: т.20 - т.18 | 91.67 | 213.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.15. | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 76 | 12 | 0.174 | подземная | 7.62 | 76 | 12 | 0.174 | подземная | 7.62 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 3.1.1.15. | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство | 542.517 | 0 | 542.517 | 0 | 0 | 0 | 542.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.15. | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство | 162.756 | 379.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.16. | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 273 | 276 | 0.16 | надземная | 7.62 | 273 | 276 | 0.16 | надземная | 7.62 | 2028-05-01 | 2028-06-30 | 3.1.1.16. | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 | 2489.244 | 0 | 2489.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.16. | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 | 580.825 | 1908.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.17 | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 273 | 276 | 0.296 | надземная | 7.62 | 273 | 276 | 0.296 | надземная | 7.62 | 2029-05-01 | 2029-06-30 | 3.1.1.17 | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост | 3562.892 | 0 | 3562.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3562.892 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.17 | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост | 593.815 | 2969.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [18 empty] | 13418.223 | 0 | 13418.223 | 0 | 2183.277 | 2697.086 | 2485.724 | 2489.244 | 3562.892 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3855.377 | 9562.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Продожение приложения 2 к протоколу Департамента энергетики | [7 empty] | Продолжение приложения 2 к протоколу Департамента энергетики | [13 empty] | Продолжение приложения 2 к протоколу Департамента энергетики
[16 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [8 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [12 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
[16 empty] | Форма № 2 ИП ТС | [8 empty] | Форма № 2 ИП ТС | [12 empty] | Форма № 2 ИП ТС
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта участка объекта | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [11 empty] | № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс.руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [13 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2025 году | Финансирование, в т.ч. по годам | [6 empty] | Остаток финансирования |  |  | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр.1.4 ФП) | Экономия (стр.1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр.2.3 ФП) | Бюджетные средствапо каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения, при наличии таких расходов (стр.4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр.5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка Гкал/час | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |  |  | Всего | в том числе: | [16 empty] | в результате реализациимероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализации энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение)к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [16 empty] | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [13 empty] | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Реконструкция котельной "Городок"г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | [15 empty] | 3.2.1 | Реконструкция котельной "Городок"г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | [12 empty] | 3.2.1 |  | 3.2.1 | Реконструкция котельной "Городок"г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса
3.2.1.1 | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№4, №5) | 37:03:000000:305 | Газовая котельная | Котельная Городок г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | - | - | - | - | 3.44 | - | - | - | - | 5.16 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 3.2.1.1 | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№4, №5) | 15791.28 | 2228.57 | 13562.71 | 0 | 15791.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1 | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№4, №5) | 10264.332 | 5526.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№2, №3) | 37:03:000000:305 | Газовая котельная | Котельная Городок г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | - | - | - | - | 3.44 | - | - | - | - | 5.16 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 3.2.1.2 | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№2, №3) | 12061.045 | 0 | 12061.045 | 0 | 0 | 12061.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№2, №3) | 6633.577 | 5427.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.3 | Установка одного водогрейного котла КВа-2,0 Гн (№1) | 37:03:000000:305 | Газовая котельная | Котельная Городок г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | - | - | - | - | 1.72 | - | - | - | - | 1.72 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 3.2.1.3 | Установка одного водогрейного котла КВа-2,0 Гн (№1) | 3913.436 | 0 | 3913.436 | 0 | 0 | 0 | 3913.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.3 | Установка одного водогрейного котла КВа-2,0 Гн (№1) | 1761.048 | 2152.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.4 | Установка насосов и двигателя | 37:03:000000:305 | Газовая котельная | Котельная Городок г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 3.2.1.4 | Установка насосов и двигателя | 650.798 | 0 | 650.798 | 0 | 650.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.4 | Установка насосов и двигателя | 604.312 | 46.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [18 empty] | 32416.559 | 2228.57 | 30187.989 | 0 | 16442.078 | 12061.045 | 3913.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19263.269 | 13153.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 3. | [18 empty] | 45834.782 | 2228.57 | 43606.212 | 0 | 18625.355 | 14758.131 | 6399.16 | 2489.244 | 3562.892 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23118.646 | 22716.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | [16 empty] | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | [13 empty] | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Всего по группе 4. | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5. | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Всего по группе 6. | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [18 empty] | 45834.782 | 2228.57 | 43606.212 | 0 | 18625.355 | 14758.131 | 6399.16 | 2489.244 | 3562.892 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23118.646 | 22716.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3 ИП ТС
Приложение 3 к протоколу Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
Форма № 3 ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА" на 2025-2031 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения
|  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал | 0 | 164.1 | 164 | 160.97 | 157.71 | 157.36 | 157.36 | 157.36 | 157.36
|  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 100% | 100% | 2% | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48%
4.1 | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 | % | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31% | 38% | 45%
4.2 | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 | % | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31% | 38% | 45%
4.3 | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 | % | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31% | 38% | 45%
4.4 | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 | % | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31% | 38% | 45%
4.5 | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 | % | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31% | 38% | 45%
4.6 | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 | % | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31% | 38% | 45%
4.7 | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 | % | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31% | 38%
4.8 | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 | % | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31% | 38%
4.9 | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 | % | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31% | 38%
4.10 | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31%
4.11 | Реконструкция участка: т.81 - т.87 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31%
4.12 | Реконструкция участка: т.87 - т.88 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31%
4.13 | Реконструкция участка: т.22 - т.20 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31%
4.14 | Реконструкция участка: т.20 - т.18 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31%
4.15 | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24% | 31%
4.16 | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 17% | 24%
4.17 | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 10% | 17%
4.18 | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№4, №5) | % | 100% | 100% | 5% | 15% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75%
4.19 | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№2, №3) | % | 100% | 100% | 100% | 5% | 15% | 35% | 45% | 55% | 65%
4.20 | Установка одного водогрейного котла КВа-2,0 Гн (№1) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 15% | 35% | 45% | 55%
4.21 | Установка насосов и двигателя | % | 100% | 100% | 7% | 21% | 35% | 49% | 63% | 77% | 91%
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 0 | 2963.2 | 2775.46 | 2743.1 | 2704.41 | 2639.24 | 2569.1 | 2513.55 | 2513.55
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 0% | 17.2% | 16.1% | 16% | 15.8% | 15.4% | 15.1% | 14.8% | 14.8%
в том числе по реконструируемым участкам:
5.1 | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 | Гкал в год | 0 | 22.72 | 17.25 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85
Продолжение приложения 3 кпротоколу Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29-ип(тс)/2
Форма № 3 ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА" на 2025-2031 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения
|  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5.2 | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 | Гкал в год | 0 | 15.17 | 11.55 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99
5.3 | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 | Гкал в год | 0 | 12.9 | 10.6 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07
5.4 | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 | Гкал в год | 0 | 7.32 | 5.69 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79
5.5 | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 | Гкал в год | 0 | 8.2 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46
5.6 | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 | Гкал в год | 0 | 61.86 | 51.34 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 35.18
5.7 | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 | Гкал в год | 0 | 63.61 | 63.61 | 48.29 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78
5.8 | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 | Гкал в год | 0 | 63.61 | 63.61 | 48.29 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78
5.9 | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 | Гкал в год | 0 | 8.06 | 8.06 | 6.13 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18
5.10 | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 | Гкал в год | 0 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | 25.87 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27
5.11 | Реконструкция участка: т.81 - т.87 | Гкал в год | 0 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 5.17 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65
5.12 | Реконструкция участка: т.87 - т.88 | Гкал в год | 0 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 21.75 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62
5.13 | Реконструкция участка: т.22 - т.20 | Гкал в год | 0 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 14.34 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49
5.14 | Реконструкция участка: т.20 - т.18 | Гкал в год | 0 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 14.34 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49
5.15 | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство | Гкал в год | 0 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 28.75 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.49
5.16 | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 | Гкал в год | 0 | 117.38 | 117.38 | 117.38 | 117.38 | 92.92 | 61.07 | 61.07 | 61.07
5.17 | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост | Гкал в год | 0 | 112.12 | 112.12 | 112.12 | 112.12 | 112.12 | 90.55 | 58.88 | 58.88
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | куб. м в год для воды | 0 | 2650 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424
|  | тонн для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в том числе по реконструируемым участкам:
6.1 | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 | куб. м в год для воды | 0 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46
6.2 | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 | куб. м в год для воды | 0 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35
6.3 | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 | куб. м в год для воды | 0 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54
6.4 | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 | куб. м в год для воды | 0 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57
6.5 | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 | куб. м в год для воды | 0 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03
6.6 | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 | куб. м в год для воды | 0 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97
6.7 | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 | куб. м в год для воды | 0 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49
6.8 | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 | куб. м в год для воды | 0 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49
Продолжение приложения 3 к протоколу Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29-ип(тс)/2
Форма № 3 ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА" на 2025-2031 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения
|  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6.9 | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 | куб. м в год для воды | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
6.10 | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 | куб. м в год для воды | 0 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19
6.11 | Реконструкция участка: т.81 - т.87 | куб. м в год для воды | 0 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
6.12 | Реконструкция участка: т.87 - т.88 | куб. м в год для воды | 0 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47
6.13 | Реконструкция участка: т.22 - т.20 | куб. м в год для воды | 0 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19
6.14 | Реконструкция участка: т.20 - т.18 | куб. м в год для воды | 0 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18
6.15 | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство | куб. м в год для воды | 0 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33
6.16 | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 | куб. м в год для воды | 0 | 118.96 | 118.96 | 118.96 | 118.96 | 118.96 | 118.96 | 118.96 | 118.96
6.17 | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост | куб. м в год для воды | 0 | 242.39 | 242.39 | 242.39 | 242.39 | 242.39 | 242.39 | 242.39 | 242.39
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 4 ИП ТС
[25 empty] | Приложение 4 к протоколу Департамента энергетики | [9 empty] | Продолжение приложения 4 к протоколу Департамента энергетики | [17 empty] | Продолжение приложения 4 к протоколу Департамента энергетики
[25 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [7 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [17 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
[25 empty] | Форма № 4 ИП ТС | [7 empty] | Форма № 4 ИП ТС | [17 empty] | Форма № 4 ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА" на 2025-2031 годы
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [15 empty] | Показатели энергетической эффективности | [7 empty] | № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | [15 empty] | № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | [15 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [9 empty] | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети | [17 empty] | Величина технологических потерь
|  | на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [7 empty] | на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [17 empty] | при передаче тепловой энергии по тепловым сетямм | [7 empty] | при передаче теплоносителя по тепловым сетям | [9 empty] | при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | [7 empty] | при передаче теплоносителя по тепловым сетям
|  | ед.в год / км | [7 empty] | ед. в год / Гкал/ч | [7 empty] | кг.у.т. / Гкал | [9 empty] | Гкал / кв.м | [7 empty] | куб.м / кв.м | [9 empty] | Гкал | [7 empty] | куб.м
|  | Текущее значение | Плановое значение | [6 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [6 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [8 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [6 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [8 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [6 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 1 | 2 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1 | Тепловые сети котельнойГородок ул. карла Маркса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Тепловые сети котельнойГородок ул. карла Маркса | 0 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.58 | 1.54 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | Тепловые сети котельнойГородок ул. карла Маркса | 0 | 2775.46 | 2743.1 | 2704.41 | 2639.24 | 2569.1 | 2513.55 | 2513.55 | 0 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424
| в том числе по реконструированным участкам | [25 empty] | в том числе по реконструированным участкам | [17 empty] | в том числе по реконструированным участкам
1.1 | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 | 0 | 1.36 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.1 | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 | 0 | 17.25 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46
1.2 | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 | 0 | 1.67 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.2 | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 | 0 | 11.55 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35
1.3 | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 | 0 | 1.99 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.3 | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 | 0 | 10.6 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54
1.4 | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 | 0 | 1.88 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.4 | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 | 0 | 5.69 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 0 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57
1.5 | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 | 0 | 1.88 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 | 0 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03
1.6 | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 | 0 | 1.82 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.6 | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 | 0 | 51.34 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 0 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97
1.7 | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 | 0 | 1.79 | 1.36 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.7 | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 | 0 | 63.61 | 48.29 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 0 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49
1.8 | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 | 0 | 1.79 | 1.36 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.8 | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 | 0 | 63.61 | 48.29 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 0 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49
1.9 | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 | 0 | 2.19 | 1.67 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.9 | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 | 0 | 8.06 | 6.13 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
1.10 | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 | 0 | 1.79 | 1.79 | 1.36 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.10 | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 | 0 | 34.08 | 34.08 | 25.87 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 0 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19
1.11 | Реконструкция участка: т.81 - т.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | Реконструкция участка: т.81 - т.87 | 0 | 1.79 | 1.79 | 1.36 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.11 | Реконструкция участка: т.81 - т.87 | 0 | 6.82 | 6.82 | 5.17 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
1.12 | Реконструкция участка: т.87 - т.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | Реконструкция участка: т.87 - т.88 | 0 | 2.01 | 2.01 | 1.54 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.12 | Реконструкция участка: т.87 - т.88 | 0 | 28.36 | 28.36 | 21.75 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 0 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47
1.13 | Реконструкция участка: т.22 - т.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 | Реконструкция участка: т.22 - т.20 | 0 | 2.19 | 2.19 | 1.66 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | Реконструкция участка: т.22 - т.20 | 0 | 18.96 | 18.96 | 14.34 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 0 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19
[16 empty] | Продолжение приложения 4 к протоколу Департамента энергетики | [18 empty] | Продолжение приложения 4 к протоколу Департамента энергетики | [17 empty] | Продолжение приложения 4 к протоколу Департамента энергетики
[25 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [7 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2 | [17 empty] | и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
[25 empty] | Форма № 4 ИП ТС | [7 empty] | Форма № 4 ИП ТС | [17 empty] | Форма № 4 ИП ТС
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [15 empty] | Показатели энергетической эффективности | [7 empty] | № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | [15 empty] | № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | [15 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [9 empty] | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети | [17 empty] | Величина технологических потерь
|  | на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [7 empty] | на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [17 empty] | при передаче тепловой энергии по тепловым сетямм | [7 empty] | при передаче теплоносителя по тепловым сетям | [9 empty] | при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | [7 empty] | при передаче теплоносителя по тепловым сетям
|  | ед.в год / км | [7 empty] | ед. в год / Гкал/ч | [7 empty] | кг.у.т. / Гкал | [9 empty] | Гкал / кв.м | [7 empty] | куб.м / кв.м | [9 empty] | Гкал | [7 empty] | куб.м
|  | Текущее значение | Плановое значение | [6 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [6 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [8 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [6 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [8 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [6 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 1 | 2 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1.14 | Реконструкция участка: т.20 - т.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | Реконструкция участка: т.20 - т.18 | 0 | 1.78 | 1.78 | 1.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.14 | Реконструкция участка: т.20 - т.18 | 0 | 18.96 | 18.96 | 14.34 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 0 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18
1.15 | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство | 0 | 2.63 | 2.63 | 2.17 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.15 | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство | 0 | 34.76 | 34.76 | 28.75 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 0 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33
1.16 | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 | 0 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.16 | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 | 0 | 117.38 | 117.38 | 117.38 | 92.92 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 0 | 118.96 | 118.96 | 118.96 | 118.96 | 118.96 | 118.96 | 118.96
1.17 | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост | 0 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.02 | 0.66 | 0.66 | 0 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 1.17 | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост | 0 | 112.12 | 112.12 | 112.12 | 112.12 | 90.55 | 58.88 | 58.88 | 0 | 242.39 | 242.39 | 242.39 | 242.39 | 242.39 | 242.39 | 242.39
2 | Котельная Городок ул. Карла Маркса | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 160.97 | 157.71 | 157.36 | 157.36 | 157.36 | 157.36 | 2 | Котельная Городок ул. Карла Маркса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Котельная Городок ул. Карла Маркса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5 ИП ТС
Приложение 5 к протоколу Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
Форма № 5 ИП ТС
Финансовый план
ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА" на 2025-2031 годы
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [9 empty] | По мероприятиям, согласно Формы №2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Финансирование мероприятий
1 | Собственные средства | 32416.559 | 13418.223 | 45834.782 | 1824.8238 | 4525.6063 | 6674.0917 | 8019.5964 | 9231.3341 | 10403.0969 | 5156.2327 | 45834.782
1.1. | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 |  | 458.432 | 458.432 | 25.7563 | 53.6053 | 67.0653 | 78.3182 | 89.8685 | 101.9105 | 41.9079 | 458.432
1.2. | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 |  | 244.453 | 244.453 | 13.7338 | 28.5845 | 35.7618 | 41.7623 | 47.9212 | 54.3424 | 22.347 | 244.453
1.3. | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 |  | 206.501 | 206.501 | 11.6015 | 24.1467 | 30.2097 | 35.2785 | 40.4813 | 45.9055 | 18.8777 | 206.501
1.4. | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 |  | 119.713 | 119.713 | 6.7254 | 13.9984 | 17.5132 | 20.4518 | 23.4679 | 26.6125 | 10.9438 | 119.713
1.5. | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 |  | 157.267 | 157.267 | 8.8357 | 18.3893 | 23.007 | 26.8675 | 30.83 | 34.9611 | 14.3764 | 157.267
1.6. | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 |  | 996.911 | 996.911 | 56.0095 | 116.5709 | 145.841 | 170.3116 | 195.4288 | 221.6152 | 91.1339 | 996.911
1.7. | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 |  | 1283.61 | 1283.61 | 32.7813 | 114.8988 | 199.8076 | 235.0225 | 271.1678 | 308.852 | 121.08 | 1283.61
1.8. | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 |  | 1283.61 | 1283.61 | 32.7813 | 114.8988 | 199.8076 | 235.0225 | 271.1678 | 308.852 | 121.08 | 1283.61
1.9. | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 |  | 129.866 | 129.866 | 3.3165 | 11.6246 | 20.2151 | 23.7778 | 27.4347 | 31.2472 | 12.2502 | 129.866
1.10. | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 |  | 687.648 | 687.648 | 19.41 | 42.6978 | 90.5603 | 134.3323 | 155.7341 | 178.0472 | 66.8663 | 687.648
1.11. | Реконструкция участка: т.81 - т.87 |  | 137.53 | 137.53 | 3.882 | 8.5395 | 18.1116 | 26.8667 | 31.147 | 35.6096 | 13.3736 | 137.53
1.12. | Реконструкция участка: т.87 - т.88 |  | 506.895 | 506.895 | 14.308 | 31.4744 | 66.7552 | 99.0223 | 114.7985 | 131.2464 | 49.2902 | 506.895
1.13. | Реконструкция участка: т.22 - т.20 |  | 305.567 | 305.567 | 8.6251 | 18.9734 | 40.2421 | 59.6926 | 69.2028 | 79.1179 | 29.713 | 305.567
1.14. | Реконструкция участка: т.20 - т.18 |  | 305.567 | 305.567 | 8.6251 | 18.9734 | 40.2421 | 59.6926 | 69.2028 | 79.1179 | 29.713 | 305.567
1.15. | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство |  | 542.517 | 542.517 | 15.3134 | 33.6861 | 71.4468 | 105.981 | 122.8659 | 140.4696 | 52.7542 | 542.517
1.16. | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 |  | 2489.244 | 2489.244 | 76.9546 | 169.2834 | 268.1649 | 433.8075 | 601.6342 | 690.0984 | 249.3009 | 2489.244
1.17. | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост |  | 3562.892 | 3562.892 | 119.7243 | 263.3675 | 417.2052 | 545.8176 | 796.5911 | 1052.9847 | 367.2015 | 3562.892
1.18. | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№4, №5) | 15791.28 |  | 15791.28 | 1012.4313 | 2069.3876 | 2355.757 | 2595.1695 | 2840.9076 | 3097.1075 | 1820.5195 | 15791.28
Продолжение приложения 5 к протоколу Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
Форма № 5 ИП ТС
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [9 empty] | По мероприятиям, согласно Формы №2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.19. | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№2, №3) | 12061.045 |  | 12061.045 | 218.8559 | 1084.4874 | 1968.7554 | 2203.8587 | 2445.1737 | 2696.7622 | 1443.1517 | 12061.045
1.20. | Установка одного водогрейного котла КВа-2,0 Гн (№1) | 3913.436 |  | 3913.436 | 86.7924 | 190.9243 | 498.1187 | 787.0263 | 882.7254 | 982.4986 | 485.3503 | 3913.436
1.21. | Установка насосов и двигателя | 650.798 |  | 650.798 | 48.3605 | 97.094 | 99.504 | 101.5167 | 103.583 | 105.7384 | 95.0014 | 650.798
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 19263.269 | 3855.377 | 23118.646 | 908.824 | 2510.606 | 3482.092 | 3843.596 | 4045.334 | 4164.097 | 4164.097 | 23118.646
1.1.1. | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 |  | 198.653 | 198.653 | 15.281 | 30.562 | 30.562 | 30.562 | 30.562 | 30.562 | 30.562 | 198.653
1.1.2. | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 |  | 105.93 | 105.93 | 8.148 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 16.297 | 105.93
1.1.3. | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 |  | 89.485 | 89.485 | 6.883 | 13.767 | 13.767 | 13.767 | 13.767 | 13.767 | 13.767 | 89.485
1.1.4. | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 |  | 51.876 | 51.876 | 3.99 | 7.981 | 7.981 | 7.981 | 7.981 | 7.981 | 7.981 | 51.876
1.1.5. | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 |  | 68.146 | 68.146 | 5.242 | 10.484 | 10.484 | 10.484 | 10.484 | 10.484 | 10.484 | 68.146
1.1.6. | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 |  | 431.996 | 431.996 | 33.23 | 66.461 | 66.461 | 66.461 | 66.461 | 66.461 | 66.461 | 431.996
1.1.7. | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 |  | 470.657 | 470.657 | 0 | 42.787 | 85.574 | 85.574 | 85.574 | 85.574 | 85.574 | 470.657
1.1.8. | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 |  | 470.657 | 470.657 | 0 | 42.787 | 85.574 | 85.574 | 85.574 | 85.574 | 85.574 | 470.657
1.1.9. | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 |  | 47.619 | 47.619 | 0 | 4.329 | 8.658 | 8.658 | 8.658 | 8.658 | 8.658 | 47.619
1.1.10. | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 |  | 206.294 | 206.294 | 0 | 0 | 22.922 | 45.843 | 45.843 | 45.843 | 45.843 | 206.294
1.1.11. | Реконструкция участка: т.81 - т.87 |  | 41.26 | 41.26 | 0 | 0 | 4.584 | 9.169 | 9.169 | 9.169 | 9.169 | 41.26
1.1.12. | Реконструкция участка: т.87 - т.88 |  | 152.068 | 152.068 | 0 | 0 | 16.896 | 33.793 | 33.793 | 33.793 | 33.793 | 152.068
1.1.13. | Реконструкция участка: т.22 - т.20 |  | 91.67 | 91.67 | 0 | 0 | 10.186 | 20.371 | 20.371 | 20.371 | 20.371 | 91.67
1.1.14. | Реконструкция участка: т.20 - т.18 |  | 91.67 | 91.67 | 0 | 0 | 10.186 | 20.371 | 20.371 | 20.371 | 20.371 | 91.67
1.1.15. | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство |  | 162.756 | 162.756 | 0 | 0 | 18.084 | 36.168 | 36.168 | 36.168 | 36.168 | 162.756
1.1.16. | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 |  | 580.825 | 580.825 | 0 | 0 | 0 | 82.975 | 165.95 | 165.95 | 165.95 | 580.825
Продолжение приложения 5 к протоколу Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
Форма № 5 ИП ТС
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [9 empty] | По мероприятиям, согласно Формы №2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.17. | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост |  | 593.815 | 593.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.763 | 237.526 | 237.526 | 593.815
1.1.18. | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№4, №5) | 10264.332 |  | 10264.332 | 789.564 | 1579.128 | 1579.128 | 1579.128 | 1579.128 | 1579.128 | 1579.128 | 10264.332
1.1.19. | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№2, №3) | 6633.577 |  | 6633.577 | 0 | 603.052 | 1206.105 | 1206.105 | 1206.105 | 1206.105 | 1206.105 | 6633.577
1.1.20. | Установка одного водогрейного котла КВа-2,0 Гн (№1) | 1761.048 |  | 1761.048 | 0 | 0 | 195.672 | 391.344 | 391.344 | 391.344 | 391.344 | 1761.048
1.1.21. | Установка насосов и двигателя | 604.312 |  | 604.312 | 46.486 | 92.971 | 92.971 | 92.971 | 92.971 | 92.971 | 92.971 | 604.312
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 13153.29 | 9562.846 | 22716.136 | 915.9998 | 2015.0003 | 3191.9997 | 4176.0004 | 5186.0001 | 6238.9999 | 992.1357 | 22716.136
1.2.1. | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 |  | 259.779 | 259.779 | 10.4753 | 23.0433 | 36.5033 | 47.7562 | 59.3065 | 71.3485 | 11.3459 | 259.779
1.2.2. | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 |  | 138.523 | 138.523 | 5.5858 | 12.2875 | 19.4648 | 25.4653 | 31.6242 | 38.0454 | 6.05 | 138.523
1.2.3. | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 |  | 117.016 | 117.016 | 4.7185 | 10.3797 | 16.4427 | 21.5115 | 26.7143 | 32.1385 | 5.1107 | 117.016
1.2.4. | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 |  | 67.837 | 67.837 | 2.7354 | 6.0174 | 9.5322 | 12.4708 | 15.4869 | 18.6315 | 2.9628 | 67.837
1.2.5. | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 |  | 89.121 | 89.121 | 3.5937 | 7.9053 | 12.523 | 16.3835 | 20.346 | 24.4771 | 3.8924 | 89.121
1.2.6. | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 |  | 564.915 | 564.915 | 22.7795 | 50.1099 | 79.38 | 103.8506 | 128.9678 | 155.1542 | 24.6729 | 564.915
1.2.7. | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 |  | 812.953 | 812.953 | 32.7813 | 72.1118 | 114.2336 | 149.4485 | 185.5938 | 223.278 | 35.506 | 812.953
1.2.8. | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 |  | 812.953 | 812.953 | 32.7813 | 72.1118 | 114.2336 | 149.4485 | 185.5938 | 223.278 | 35.506 | 812.953
1.2.9. | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 |  | 82.247 | 82.247 | 3.3165 | 7.2956 | 11.5571 | 15.1198 | 18.7767 | 22.5892 | 3.5922 | 82.247
1.2.10. | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 |  | 481.354 | 481.354 | 19.41 | 42.6978 | 67.6383 | 88.4893 | 109.8911 | 132.2042 | 21.0233 | 481.354
1.2.11. | Реконструкция участка: т.81 - т.87 |  | 96.27 | 96.27 | 3.882 | 8.5395 | 13.5276 | 17.6977 | 21.978 | 26.4406 | 4.2046 | 96.27
1.2.12. | Реконструкция участка: т.87 - т.88 |  | 354.827 | 354.827 | 14.308 | 31.4744 | 49.8592 | 65.2293 | 81.0055 | 97.4534 | 15.4972 | 354.827
1.2.13. | Реконструкция участка: т.22 - т.20 |  | 213.897 | 213.897 | 8.6251 | 18.9734 | 30.0561 | 39.3216 | 48.8318 | 58.7469 | 9.342 | 213.897
1.2.14. | Реконструкция участка: т.20 - т.18 |  | 213.897 | 213.897 | 8.6251 | 18.9734 | 30.0561 | 39.3216 | 48.8318 | 58.7469 | 9.342 | 213.897
Продолжение приложения 5 к протоколу Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области от 02.08.2024 № 29/2
Форма № 5 ИП ТС
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [9 empty] | По мероприятиям, согласно Формы №2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.2.15. | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство |  | 379.761 | 379.761 | 15.3134 | 33.6861 | 53.3628 | 69.813 | 86.6979 | 104.3016 | 16.5862 | 379.761
1.2.16. | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 |  | 1908.419 | 1908.419 | 76.9546 | 169.2834 | 268.1649 | 350.8325 | 435.6842 | 524.1484 | 83.3509 | 1908.419
1.2.17. | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост |  | 2969.077 | 2969.077 | 119.7243 | 263.3675 | 417.2052 | 545.8176 | 677.8281 | 815.4587 | 129.6755 | 2969.077
1.2.18. | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№4, №5) | 5526.948 |  | 5526.948 | 222.8673 | 490.2596 | 776.629 | 1016.0415 | 1261.7796 | 1517.9795 | 241.3915 | 5526.948
1.2.19. | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№2, №3) | 5427.468 |  | 5427.468 | 218.8559 | 481.4354 | 762.6504 | 997.7537 | 1239.0687 | 1490.6572 | 237.0467 | 5427.468
1.2.20. | Установка одного водогрейного котла КВа-2,0 Гн (№1) | 2152.388 |  | 2152.388 | 86.7924 | 190.9243 | 302.4467 | 395.6823 | 491.3814 | 591.1546 | 94.0063 | 2152.388
1.2.21. | Установка насосов и двигателя | 46.486 |  | 46.486 | 1.8745 | 4.123 | 6.533 | 8.5457 | 10.612 | 12.7674 | 2.0304 | 46.486
1.3. | экономия расходов | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | кредиты | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | займы организаций | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | прочие привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие источники финансирования | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## График (hidden)
График выполнения мероприятий
Инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения котельной Городок г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса Гаврилово-Посадского муниципального района
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
[5 empty] | на 2025-2031 |  |  | годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта участка объекта | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Год ввода в эксплуатацию | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
[8 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2025 году | Финансирование, в т.ч. по годам
[8 empty] | Всего | в том числе:
[9 empty] | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Реконструкция системы теплоснабжения котельной Городок г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса
1.1. | Реконструкция тепловых сетей от котельной "Городок"г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса
1.1.1. | Реконструкция участка: т. 22 - т.77 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 458.432 | 0 | 458.432 | 0 | 458.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция участка: т.40 - ул. Горького, д.3 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 244.453 | 0 | 244.453 | 0 | 244.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Реконструкция участка: т. 103 - т.104 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 206.501 | 0 | 206.501 | 0 | 206.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция участка: т. 18 - пер. Набережный, 15 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 119.713 | 0 | 119.713 | 0 | 119.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Реконструкция участка: т. 108 - т.111 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 157.267 | 0 | 157.267 | 0 | 157.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Реконструкция участка: тк.5/1 - ул. Розы Люксембург, 28 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 996.911 | 0 | 996.911 | 0 | 996.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | Реконструкция участка: тк.6 - тк.8 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1283.61 | 0 | 1283.61 | 0 | 0 | 1283.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | Реконструкция участка: тк.8 - тк.36 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1283.61 | 0 | 1283.61 | 0 | 0 | 1283.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9. | Реконструкция участка: тк.36 - т.63 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 129.866 | 0 | 129.866 | 0 | 0 | 129.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. | Реконструкция участка: т. 82 - Школа №2 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 687.648 | 0 | 687.648 | 0 | 0 | 0 | 687.648 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11. | Реконструкция участка: т.81 - т.87 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 137.53 | 0 | 137.53 | 0 | 0 | 0 | 137.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12. | Реконструкция участка: т.87 - т.88 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 506.895 | 0 | 506.895 | 0 | 0 | 0 | 506.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13. | Реконструкция участка: т.22 - т.20 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 305.567 | 0 | 305.567 | 0 | 0 | 0 | 305.567 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14. | Реконструкция участка: т.20 - т.18 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 305.567 | 0 | 305.567 | 0 | 0 | 0 | 305.567 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15. | Реконструкция участка: т. 26 - Казначейство | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 542.517 | 0 | 542.517 | 0 | 0 | 0 | 542.517 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16. | Реконструкция участка: Фабричный мост - тк.11 | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2028-05-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01 | 2489.244 | 0 | 2489.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489.244 | 0 | 0 | 0
1.1.17. | Реконструкция участка: т.9 - Фабричный мост | 37:03:000000:497 | Тепловые сети | г. Гаврилов Посад | 2029-05-01 | 2029-06-30 | 2029-07-01 | 3562.892 | 0 | 3562.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3562.892 | 0 | 0
Итого по реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [7 empty] | 13418.223 | 0 | 13418.223 | 0 | 2183.277 | 2697.086 | 2485.724 | 2489.244 | 3562.892 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция котельной "Городок"г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса
1.2.1. | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№4, №5) | 37:03:000000:305 | Газовая котельная | Котельная Городок г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 15791.28 | 2228.57 | 13562.71 | 0 | 15791.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Установка двух водогрейных котлов КВа-3,0 Гн (№2, №3) | 37:03:000000:305 | Газовая котельная | Котельная Городок г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 12061.045 | 0 | 12061.045 | 0 | 0 | 12061.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Установка одного водогрейного котла КВа-2,0 Гн (№1) | 37:03:000000:305 | Газовая котельная | Котельная Городок г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 3913.436 | 0 | 3913.436 | 0 | 0 | 0 | 3913.436 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Установка насосов и двигателя | 37:03:000000:305 | Газовая котельная | Котельная Городок г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 650.798 | 0 | 650.798 | 0 | 650.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Реконструкция котельной | [7 empty] | 32416.559 | 2228.57 | 30187.989 | 0 | 16442.078 | 12061.045 | 3913.436 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: | [7 empty] | 45834.782 | 2228.57 | 43606.212 | 0 | 18625.355 | 14758.131 | 6399.16 | 2489.244 | 3562.892 | 0 | 0
Генеральный директор ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"________________Коноплев В.Ю.
М.П.