## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ЭСК Гарант"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств
2 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
3 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ивановская область
4 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г.Иваново, г.Кинешма, г.Тейково
5 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
6 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
7 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
8 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
9 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
10 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 692.2678
11 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 576.8898

## 2 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ЭСК Гарант"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах (далее – ИСУ в МКД) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ решает следующие задачи: 1. Контроль и мониторинг надежности, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; 2. Улучшение качества обслуживания населения; 3. Прозрачность формирования начислений за потребленную электроэнергию; 4. Снижение количества обращений потребителей и разногласий с исполнителями коммунальных услуг и иными заинтересованными лицами. 5. Снижение коммерческих потерь электрической энергии и объемов электроэнергии на общедомовые нужды; 6. Обеспечение устойчивого функционирования электроэнергетики и присоединения потребителей к системе автоматизированного учета
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1 Создана Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии (АИИС), обеспечивающая реализацию функций ИСУ в МКД. 2 Налажен информационный обмен данными с территориальными сетевыми организациями (ТСО), являющимися владельцами собственных ИСУ и (или) пользователями ИСУ. 3 Обеспечен доступ потребителей к минимальному набору функций (МНФ) интеллектуальной системы учета в соответствии с требованиями законодательства. 4 Налажен информационный обмен с биллинговыми системами по статусу приборов учета (замена/снятие/установка) и передаче их показаний для выполнения расчетов. 5 Пользователям ИСУ обеспечена возможность удаленного информационного обмена и реализации функций ИСУ в автоматическом и автоматизированном режимах
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПО Пирамида 2.0, CE208 S7.845.1.OG.QV GS01 IEC CE308 S34.746.OG.QVF GS01 IEC
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Принятие Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Исполнение требований по организации коммерческого учета осуществляемого на базе интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), представляющей собой совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета, обеспечивающих информационный обмен, хранение показаний, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством РФ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н

## 3. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ЭСК Гарант"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) 2019 года | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2019 года | по состоянию на 01.01.2020 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 692.2678 | 0 | 0 | 692.2678 | 0 | 252.455 | 4 | 0 | 0 | 214.9188 | 4 | 0 | 0 | 224.894 | 4 | 0 | 0 | 692.2678 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 692.2678 | 0 | 0 | 692.2678 | 0 | 252.455 | 4 | 0 | 0 | 214.9188 | 4 | 0 | 0 | 224.894 | 4 | 0 | 0 | 692.2678 | 0
1.4 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 576.8898 | 0 | 0 | 576.8898 | 0 | 210.3792 | 3 | 0 | 0 | 179.099 | 3 | 0 | 0 | 187.4117 | 3 | 0 | 0 | 576.8898 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 568.5259 | 0 | 0 | 568.5259 | 0 | 204.0011 | 3 | 0 | 0 | 178.3183 | 3 | 0 | 0 | 186.2066 | 3 | 0 | 0 | 568.5259 | 0
2.4 | прочие затраты | 8.3639 | 0 | 0 | 8.3639 | 0 | 6.3781 | 3 | 0 | 0 | 0.78067 | 3 | 0 | 0 | 1.2051 | 3 | 0 | 0 | 8.3639 | 0
3 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | км ВОЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | км иных линий связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | зданий (сооружений), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | другое | 57280.08 | 0 | 0 | 57280.08 | 0 | 21733.36 | 3 | 0 | 0 | 17761.36 | 3 | 0 | 0 | 17785.36 | 3 | 0 | 0 | 57280.08 | 0
4 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 568.5259 | 0 | 0 | 568.5259 | 0 | 204.0011 | 3 | 0 | 0 | 178.3183 | 3 | 0 | 0 | 186.2066 | 3 | 0 | 0 | 568.5259 | 0
4.1 | млн рублей (без НДС) | 568.5259 | 0 | 0 | 568.5259 | 0 | 204.0011 | 3 | 0 | 0 | 178.3183 | 3 | 0 | 0 | 186.2066 | 3 | 0 | 0 | 568.5259 | 0
4.2 | км ВОЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | км иных линий связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | другое | 57280.08 | 0 | 0 | 57280.08 | 0 | 21733.36 | 3 | 0 | 0 | 17761.36 | 3 | 0 | 0 | 17785.36 | 3 | 0 | 0 | 57280.08 | 0
5 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 8.3639 | 0 | 0 | 8.3639 | 0 | 6.3781 | 3 | 0 | 0 | 0.78067 | 3 | 0 | 0 | 1.2051 | 3 | 0 | 0 | 8.3639 | 0
6 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | км ВОЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | км иных линий связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | зданий (сооружений), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. Отчет о ходе реализации ИП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ЭСК Гарант"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта
Наименование объекта | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ивановская область
Тип проекта | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2020-2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | нд
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | нд
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | нд
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | нд
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нд
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | нд
- разработка схемы выдачи мощности | нд
- получение технических условий на технологическое присоединение | нд
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | нд
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | нд
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | нд
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)