**Утверждаю**

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Е. Бугаева

**П Р О Т О К О Л № 32/3**

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

25 августа 2023 г. г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.;

Члены Правления: Гущина Н.Б., Копышева М.С., Коннова Е.А.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Янова Т.А.

От УФАС России по Ивановской области: Виднова З.Б.

От ООО «КЭС-Савино»: Морозов А.С., Огнев Р.А., Мордасова В.В.

**П О В Е С Т К А:**

**Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для ООО «КЭС-Савино» на 2024-2036 годы**

**СЛУШАЛИ:** **Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для ООО «КЭС-Савино» (котельная п. Савино, ул. Первомайская, д. 43) на 2024-2036 годы**  **(Янова Т.А.)**

Письмом от 12.04.2023 №90-04 (в ред. от 10.05.2023 № 115-05, от 06.06.2023 № 136-06, от 04.07.2023 № 146-07, от 31.07.2023 № 156-07) ООО «КЭС-Савино» направило в адрес Департамента первично разработанную и впоследствии доработанную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2024–2036 годы (далее-Инвестиционная программа).

Основной задачей Инвестиционной программы является переключение потребителей тепловой энергии от котельной ООО «Теплопром» на тепловые сети ООО «КЭС-Савино» от котельной п. Савино, ул. Первомайская, д. 43.

В проекте актуализированной на 2024 год схемы теплоснабжения п. Савино Савинского муниципального района Ивановской области, размещенном на официальном сайте Администрации Савинского муниципального района в разделе «ЖКХ» (<https://mr-savino.ru/biznes/GKH/steplo2024.pdf>) на стр. 9 имеется информация о направлении теплоснабжающей организацией ООО «Теплопром» в адрес Администрации Савинского муниципального района уведомления от 20.02.2021 № 698 и письма от 18.05.2022 № 1400 о выводе котельной ООО «Теплопром» из эксплуатации. Для обеспечения надежного теплоснабжения социально-значимых объектов, расположенных в п. Савино, в проекте схемы теплоснабжения предусмотрены мероприятия по переключению социально-значимых объектов, потребляющий тепловую энергию, с котельной ООО «Теплопром» на котельную ООО «КЭС-Савино», расположенную в п. Савино на ул. Первомайской.

Инвестиционная программа предусматривает следующие мероприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализа-  ции | Стоимость в ценах планового периода | | | ВСЕГО | Дата ввода в эксплуатацию |
| 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| тыс. руб. НДС не облагается | тыс. руб. НДС не облагается | тыс. руб. НДС не облагается | тыс. руб. НДС не облагается |
| 1 | Строительство нового участка теплосети от котельной «Квартальная» длиной 120 м и наружным диаметром 273 мм до узловой точки У-2´ (врезки в магистральную теплосеть в районе жилого дома по ул. Первомайская, д. 30) (надземная прокладка трубопроводов на низких опорах длиной 80 м, бесканальная прокладка трубопроводов длиной 40 м) | 2024 | 5 484,690 | - | - | 5 484,690 | 30.09.2024 |
| 2 | Реконструкция участка тепловой сети от узловой точки У-25 (от надземной врезки в районе жилого дома ул. Первомайская д. 30) до тепловой камеры ТК-5 (в районе жилого дома по ул. Первомайская д. 31) длиной 130 м (надземная прокладка трубопроводов на низких опорах длиной 70 м, подземная 60 м с заменой наружного диаметра трубопровода с 159 мм на 219 мм | 2024 | 4 735,684 | - | - | 4 735,684 | 30.09.2024 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети от узловой точки У-30 до узловой точки 2-1-У1 и от узловой точки 2-1-У1 до тепловой камеры ТК-7, надземная прокладка трубопроводов на низких опорах Дн 159 мм - 100 м., подземная – переходы въездов во дворы в канале длиной 35 м, Дн 159 мм | 2024 | 4 217,003 | - | - | 4 217,003 | 30.09.2024 |
| 4 | Строительство новой тепловой сети от тепловой камеры ТК-5 до узловой точки У31-ТК4 – надземная прокладка трубопроводов на низких опорах Дн 159 мм, длиной 180 м, подземная прокладка трубопроводов под дорогой в канале Дн 159, длиной 20 м. Строительство в узловой точке У31-ТК4 новой тепловой камеры ТК-У31-ТК4, размером 2,5×2,5×1,5 м, с установкой запорной арматуры: Ду = 100 мм (4 шт.), Ду = 150 мм (2 шт.) | 2024 | 4 382,666 | - | - | 4 382,666 | 30.09.2024 |
| 5 | Строительство новой тепловой сети от тепловой камеры ТК-У31-ТК4 до узловой точки У-10.1, надземная прокладка трубопроводов на низких опорах Дн 133 мм, длиной 190 м, бесканальная прокладка трубопроводов Дн 133 мм, длиной 20 м. Строительство в узловой точке У-10.1 новой тепловой камеры ТК-У-10.1, размером 2,5×2,5×1,5 м, с установкой запорной арматуры: Ду = 100 мм (4 шт.) | 2024 | 4 995,908 | - | - | 4 995,908 | 30.09.2024 |
| 6 | Строительство повысительной насосной станции (ПНС) после тепловой камеры ТК-5 (напротив жилого дома ул. Первомайская д.16) в направлении тепловой камеры ТК-У31-ТК4. | 2024 | 4 502,410 | - | - | 4 502,410 | 30.09.2024 |
| 7 | Установка двух новых сетевых насосов в котельной "Квартальная" п. Савино, ул. Первомайская, д. 43 | 2024 | 1 450,199 | - | - | 1 450,199 | 30.09.2024 |
| 8 | Установка дополнительного котла 5 МВт (4,3 Гкал/час) в котельной "Квартальная" п. Савино, ул. Первомайская, д. 43 | 2025 | - | 22 067,596 | - | 22 067,596 | 30.10.2025 |
| 9 | Установка двух теплообменных аппаратов (единичной тепловой мощностью 9,3 МВт (8 Гкал/час)) | 2026 | - | - | 3 785,141 | 3 785,141 | 30.10.2026 |
| 10 | ИТОГО |  | 29 768,560 | 22 067,596 | 3 785,141 | 55 621,297 |  |

Общая потребность инвестиционного проекта в финансировании составляет 55 621,297 тыс. руб. (НДС не облагается). Потребность в финансировании подтверждена сметной документацией.

Источниками финансирования определены заемные средства в объеме 55 621,297 тыс. руб. (НДС не облагается), в том числе по годам:

2024 год - 29 768,560 тыс. руб.,

2025 год - 22 067,596 тыс. руб.,

2026 год – 3 785,141 тыс. руб.

В Инвестиционной программе предоставлен договор целевого займа от 30.06.2023 № б/н, заключенный между ООО «РусЭнерго» (займодавец) и ООО «КЭС-Савино» (заемщик). Договор подписан обеими сторонами, скреплен подписями сторон и печатями организаций. В соответствии с п. 3.1. указанного договора за пользование предоставленной суммой займа заемщик выплачивает займодавцу проценты в размере 11,5 % годовых ИП (не превышает ключевую ставку ЦБ РФ 12% (Информационное сообщение Банка России от 15.08.2023), увеличенную на 4 процентных пункта).

Возврат денежных средств планируется осуществить в 2024–2036 годах в следующем порядке (с учетом НДС):

1. Собственные средства – 55 621,297 тыс.руб., в том числе:

1.1. амортизационные отчисления 55 621,297 тыс. руб.

В соответствии с п. 21 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ …» инвестиционная программа ООО «КЭС-Савино» направлена Департаментом на согласование в орган местного самоуправления. Письмом от 09.08.2023 № 2491 Администрация Савинского муниципального района согласовала инвестиционную программу ООО «КЭС-Савино», тем самым оценивая запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» была проведена экспертиза представленных ООО «КЭС-Савино» сметных расчетов в целях утверждения мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения. По результатам проведенной экспертизы вынесено заключение от 17.07.2023 №02-30 о непревышении стоимости мероприятий в составе инвестиционной программы над укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» проведена оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей. В соответствии со служебной запиской от 22.08.2023 № б/н по результатам проведенных расчетов были сделаны следующие выводы:

- в случае применения годовой процентной ставки 11,5% согласно договору займа, предоставленному в проекте инвестиционной программы, вынесено заключение о доступности тарифов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы.

- в случае применения годовой процентной ставки 16%, определенной Департаментом на уровне действующей ключевой ставки ЦБ РФ 12,0% (Информационное сообщение Банка России от 15.08.2023), увеличенной на 4 процентных пункта, вынесено заключение о недоступности тарифов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы.

По результатам рассмотрения подготовлено соответствующее экспертное заключение.

Учитывая факт, что теплоснабжающая организация в составе инвестиционной программы заявляет годовую процентную ставку в размере 11,5%, обосновывая ее предоставленным договором целевого займа от 30.06.2023 № б/н, заключенного между ООО «РусЭнерго» и   
ООО «КЭС-Савино» (ООО «КЭС-Савино» не предъявило на заседании Правления дополнительных документов, не заявило возражений по озвученным Департаментом тезисам по рассматриваемой повестке)

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», [постановлением](consultantplus://offline/ref=42462BBB131931D53A84B68D610EBA265A961FCACAF4FE78F76B718A14hEEDM) Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

### Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ООО «КЭС-Савино» «Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «КЭС-Савино» на 2024-2036 годы в зоне действия котельной «Квартальная», расположенной по адресу: Ивановская обл., п. Савино, ул. Первомайская, д. 43» согласно приложениям 1–5 к настоящему протоколу.

1. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| 1. | Морева Е.Н. | - |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Агапова О.П. | - |
| 5. | Коннова Е.А.. | за |
| 6. | Копышева М.С. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | - |

Итого: за – 4, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| **Члены правления:** |  |  |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| И.о. начальника управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | М.С. Копышева |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |