**Утверждаю**

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Е. Бугаева

**П Р О Т О К О Л № 34/1**

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

08 сентября 2023 г. г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.

Члены Правления: Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Агапова О.П.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Копышева М.С.

От УФАС России по Ивановской области: Виднова З.Б.

От АО «ИвГТЭ»: Дубко Е.Я., Пожидаева Ю.М.

**П О В Е С Т К А:**

**Об утверждении изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения АО «ИвГТЭ» на 2020–2043 годы.**

### СЛУШАЛИ: Об утверждении изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения АО «ИвГТЭ» на 2020-2043 годы (Копышева М.С.).

Письмом от 31.07.2023 № 06-04-1046 АО «ИвГТЭ» направило в адрес Департамента заявление о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения АО «ИвГТЭ» на 2020–2043 годы с проектом внесений изменений в инвестиционную программу.

Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.07.2020   
№ 26-ип(тс)/1 утверждена инвестиционная программа «Реконструкция тепловых сетей города Иванова на 2020–2043 гг. в рамках концессионного соглашения». Основу Программы составляет план реализации инвестиционных мероприятий, направленных на реконструкцию тепловых сетей города Иванова на 2020–2043 годы в рамках концессионного соглашения.

09.02.2023 в концессионное соглашение от 26.12.2020 №30-с были внесены изменения в соответствии с дополнительным соглашением, подписанным сторонами соглашения.

Основаниями внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения АО «ИвГТЭ» на 2020–2043 годы являются:

1. Внесение изменений в схему теплоснабжения г. Иваново (п. 46 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410).
2. Внесение изменений в концессионное соглашение в связи с исключением из перечня передаваемого имущества участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-В.98 и соответственно мероприятия по переключению школы №35 по улице П. Коммуны, 60 на тепловые сети котельной ФГБОУ ВО «ИГЭУ» по ул. Рабфаковская, д.34 (от ТК3 до ТК5).

В связи с исключением указанного участка тепловой сети изменению подлежат план мероприятий, финансовый план в связи с уменьшением общей стоимости планируемых мероприятий, показатели надежности и энергетической эффективности.

В соответствии с п. 21 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановления правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….», инвестиционная программа АО «ИвГТЭ» направлена Департаментом на согласование в орган местного самоуправления. Письмом от 23.08.2023 № 01–06-8064 Администрация города Иванова согласовала инвестиционную программу АО «ИвГТЭ», тем самым оценивая запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», [постановлением](consultantplus://offline/ref=42462BBB131931D53A84B68D610EBA265A961FCACAF4FE78F76B718A14hEEDM) Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

1. Внести изменения в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения акционерного общества «Ивгортеплоэнерго» «Реконструкция тепловых сетей города Иванова на 2020–2043 гг. в рамках концессионного соглашения», изложив приложения 1-5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.07.2020 № 26-ип(тс)/1 в редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему протоколу.
2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| 1. | Морева Е.Н. | - |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Агапова О.П. | за |
| 5. | Коннова Е.А.. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| **Члены правления:** |  |  |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |